## 贵阳贵安水运体系发展行动方案重点任务分解表（送审稿）
附件2
贵阳贵安水运体系发展行动方案重点任务分解表
在1822个拟争取项目中的序号 | 序号 | 主要任务 | 责任单位 | 开工时间 | 完工时间
一、充分发挥乌江现有500吨级航道通过能力
| 1 | 加大船舶建造力度 | 市交委、市工业和信息化局、开阳县人民政府、息烽县人民政府、修文县人民政府、清镇市人民政府 | 2022年 | 2024年
| 2 | 开阳港洛旺河港区进港道路 | 市交委、市发展改革委、市自然资源和规划局、市林业局、市生态环境局、市水务局、开阳县人民政府 | 2023年 | 2026年
| 3 | 乌江渡电站翻坝公路项目（息烽港至赶子坡公路改扩建工程） | 市交委、市发展改革委、市自然资源和规划局、市林业局、市生态环境局、市水务局、息烽县人民政府 | 适时启动 | /
| 4 | 协助乌江公共锚地建设 | 市交委、开阳县人民政府、息烽县人民政府、修文县人民政府、清镇市人民政府、市发展改革委、市自然资源和规划局、市水务局、市生态环境局、市林业局 | 2023年 | 2024年
| 5 | 协助推进智慧水运建设 | 市交委、市大数据局、开阳县人民政府、息烽县人民政府、修文县人民政府、清镇市人民政府 | 2023年 | 2026年
二、积极推进乌江航道提等扩能工程
| 6 | 配合乌江三级航道建设工程 | 市交委、市发展改革委、市生态环境局、市自然资源和规划局、市农业农村局、市林业局、市水务局、开阳县人民政府、息烽县人民政府、修文县人民政府、清镇市人民政府 | 持续推进 | /
| 7 | 开阳港洛旺河港区建 设工程 | 市交委、开阳县人民政府、市发展改革委、市自然资源和规划局、市林业局、市生态环境局、市水务局 | 2023年 | 2026年
三、推进库区航运发展
| 8 | 修文港海马孔港区至江都高速六桶互通公路 | 市交委、修文县人民政府、市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市林业局、市生态环境局、市农业农村局、市水务局 | 适时启动 | /
四、着力提升航运服务水平
| 9 | 优化整合港口资源 | 市交委、开阳县人民政府、息烽县人民政府、修文县人民政府、清镇市人民政府 | 适时启动 | /
| 10 | 加强船舶检验服务 | 市交委、开阳县人民政府、息烽县人民政府、修文县人民政府、清镇市人民政府 | 长期 | /
| 11 | 完善水上应急搜救体系建设 | 开阳县人民政府、息烽县人民政府、修文县人民政府、清镇市人民政府、市交委 | 长期 | /
五、突出水运协同效应
| 12 | 融入新发展格局 | 市发展改革委、市商务局、市工业和信息化局、市交委、市农业农村局、开阳县人民政府、息烽县人民政府、修文县人民政府、清镇市人民政府 | 适时启动 | /
| 13 | 开阳港开展水运口岸建设 | 市商务局、市发展改革委、市交委、开阳县人民政府 | 适时启动 | /