## Sheet1
贵阳市、贵安新区铁路沿线剩余隐患明细表（58处）
序号 | 流程状态 | 站段 | 车间 | 工区 | 线名 | 行别 | 高铁 普铁 | 铁路 里程 | 所在省 | 所在市 | 所在区 | 详细地址 | 问题分类 | 责任 划分 | 具体的隐患描述 | 隐患的措施及方案 | 备注
1 | 车间驳回到工区 | 贵阳高铁工务段 | 贵阳北桥路车间 | 贵阳北桥路安防检查工区 | 成贵贵阳北联络 | 上行 | 高铁 | 4.22 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 贵阳市白云区都拉乡黑石头村 | 硬飘浮物 | 地方 | 成贵贵阳北联络线K4+220上行右侧距离线路防护栅栏最近10m处有1栋彩钢瓦房，面积2000㎡，高于线路5m，存在大风天气彩钢瓦被吹上线路影响行车的安全隐患。 | ①.利用“五进”加强安全宣传；②.结合“双段长”机制联合地方政府督促责任人尽快按要求加固或拆除；③.在未按要求加固或拆除前安防工区加强检查。
2 | 车间驳回到工区 | 贵阳高铁工务段 | 贵阳北桥路车间 | 贵阳北桥路安防检查工区 | 成贵客专 | 上行 | 高铁 | 631.943 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 贵阳市白云区麦架镇下堰村 | 硬飘浮物 | 地方 | 成贵客专K631+943上行右侧距离线路桥梁外边缘最近10m处有1栋彩钢瓦房，面积10㎡，低于线路3m，存在大风天气彩钢瓦被吹上线路影响行车的安全隐患。 | ①.利用“五进”加强路外安全宣传；②.结合“双段长”机制联合地方政府督促责任人尽快按要求加固或拆除；③.在未按要求加固或拆除前安防工区加强检查。
3 | 待站段审核销号 | 贵阳供电段 | 贵阳北供电车间 | 贵阳北供电工区 | 沪昆高速 | 上行 | 高铁 | 1802.584 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 |  | 轻飘浮物 | 地方 | 沪昆高速贵阳北-贵安334#-336#外侧贵州明顺鑫宇设备租赁有限公司覆盖设备用塑料布大风时吹上高铁线路隐患。 | 已发放隐患告知书，加固。
4 | 车间驳回到工区 | 贵阳高铁工务段 | 贵阳北桥路车间 | 贵阳北桥路安防检查工区 | 沪昆高速 | 上行 | 高铁 | 1830.895 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵安新区 | 贵州省贵安新区高峰镇王家院村 | 硬飘浮物 | 地方 | 沪昆高速大猫坡特大桥K1830+895上行右侧有彩钢瓦2处，距离桥梁外翼缘外侧9米，低于线路4米，建筑面积约203平方米，存在遇大风易吹上高铁线路影响行车的安全隐患。 | ①.利用“五进”中“进企业”加强安全宣传；②.结合“双段长”机制联合地方政府督促责任人尽快按要求加固或拆除；③.在未按要求加固或拆除前安防工区加强检查。
5 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2023.02 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 不详 | 非法过道 | 铁路 | 铁路安全管理条例 | 加强检查巡视、防范安全隐患
6 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 上行 | 普铁 | 429.44 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪经开区花溪经开区洛解村 | 非法过道 | 铁路 | 在川黔上429.440双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
7 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 单 | 普铁 | 2007.3 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民出行方便，在沪昆单2007.300处形成非法过道。 | 封堵
8 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2023.59 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
9 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2026.96 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民为出行方便，在沪昆上行线2026.960处形成非法过道。 | 封堵
10 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2024.45 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
11 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2024.12 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
12 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2018.77 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
13 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2027.08 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民为出行方便，在沪昆上2027.080处形成非法过道。 | 封堵
14 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2017.78 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
15 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2027.23 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民为出行方便，在沪昆上2027.230处形成非法过道。 | 封堵
16 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2017.51 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
17 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2028.29 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民为出行方便，在沪昆上2028.290处形成非法过道。 | 封堵
18 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2017.05 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
19 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2028.76 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民为出行方便，在沪昆上2028.760处形成非法过道。 | 封堵
20 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2022.6 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
21 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2015.1 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民为出行方便，在沪昆上2015.100处形成非法过道。 | 封堵
22 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2014.76 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民为出行方便，在沪昆下2014.760处形成非法过道 | 封堵
23 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2027.45 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民为种植方便，在沪昆下行线2027.450形成非法过道。 | 封堵
24 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2027.33 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民种植方便，在沪昆下行线2027.330处形成非法过道。 | 封堵
25 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2019 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
26 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2027.01 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民出行方便，在沪昆下行线2027.010处形成非法过道。 | 封堵
27 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 单 | 普铁 | 2008.27 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区 | 非法过道 | 地方 | 村民出行方便，在沪昆单2008.270处形成非法过道。 | 封堵
28 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 上行 | 普铁 | 430.18 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区洛解村 | 非法过道 | 铁路 | 在川黔上430.180双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
29 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 上行 | 普铁 | 430.25 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区洛解村 | 非法过道 | 铁路 | 在川黔下430.250双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
30 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 上行 | 普铁 | 430.4 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区洛解村 | 非法过道 | 铁路 | 在川黔下430.400双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
31 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2026.82 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区猫冬村 | 非法过道 | 地方 | 村民为出行方便，在沪昆上2026.820处形成非法过道。 | 封堵
32 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2029.36 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区上车田 | 非法过道 | 地方 | 村民为种植方便，在沪昆下行线2029.360处形成非法过道。 | 封堵
33 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2012.5 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区竹林村 | 违法堆放 | 地方 | 沪昆下2012.500至520处，堑坡顶上堆放排水管，存在极大安全隐患。 | 搬离，已报贵阳西铁路派出所。
34 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 上行 | 普铁 | 429.4 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 经开区洛解村 | 非法过道 | 铁路 | 在川黔上430.400双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
35 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 上行 | 普铁 | 429.57 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 经开区洛解村 | 非法过道 | 铁路 | 在川黔上429.570双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
36 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 上行 | 普铁 | 429.72 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 经开区洛解村 | 非法过道 | 铁路 | 在川黔上429.720双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
37 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 上行 | 普铁 | 429.81 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 经开区洛解村 | 非法过道 | 铁路 | 在川黔上429.810双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
38 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 上行 | 普铁 | 429.95 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 经开区洛解村 | 非法过道 | 铁路 | 在川黔上429.950双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
39 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 上行 | 普铁 | 2022.58 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板哨大桥 | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
40 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2022.18 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |  | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
41 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 太慈桥桥路检查工区 | 沪昆 | 下行 | 普铁 | 2023.315 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 |  | 非法过道 | 铁路 | 村民通过非法路口 | 加强检查巡视、防范安全隐患
42 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 后巢联络 | 单 | 普铁 | 2.75 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 贵阳市南明区后巢乡 | 非法过道 | 地方 | 在后巢线2.750双侧有村庄，村民自己形成非法路口在铁路两边种菜 | 对非法路口进行封堵，发函至地方政府，让地方政府对其村民进行劝阻，不要破坏封闭网。
43 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 后巢联络 | 单 | 普铁 | 2.8 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 贵阳市南明区后巢乡 | 非法过道 | 地方 | 在后巢线2.800双侧有村庄，村民自己形成非法路口。 | 对非法路口进行封堵，发函至地方政府，让地方政府对其村民进行劝阻，不要破坏封闭网。
44 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 后巢联络 | 单 | 普铁 | 2.9 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 贵阳市南明区后巢乡 | 非法过道 | 地方 | 在后巢线2.900双侧有村庄，村民自己形成非法路口。 | 对非法路口进行封堵，发函至地方政府，让地方政府对其村民进行劝阻，不要破坏封闭网。
45 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 后巢联络 | 单 | 普铁 | 3.01 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 贵阳市南明区后巢乡 | 非法过道 | 地方 | 在后巢线3.010双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 对非法路口进行封堵，发函至地方政府，让地方政府对其村民进行劝阻，不要破坏封闭网。
46 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 后巢联络 | 单 | 普铁 | 3.15 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 贵阳市南明区后巢乡 | 非法过道 | 地方 | 在后巢线3.150双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 对非法路口进行封堵，发函至地方政府，让地方政府对其村民进行劝阻，不要破坏封闭网。
47 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 贵阳南贵阳客联络 | 单 | 普铁 | 3.31 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 贵阳市南明区后巢乡 | 非法过道 | 地方 | 在南客线3.310双侧有村庄，村民自己形成非法路口在铁路两边种菜 | 对非法路口进行封堵，发函至地方政府，让地方政府对其村民进行劝阻，不要破坏封闭网。
48 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 贵阳南贵阳客联络 | 单 | 普铁 | 3.31 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 后巢线后巢村 | 非法过道 | 铁路 | 在南客线3.310双侧有村庄，村民自己形成非法路口在铁路两边种菜 | 加强检查、协调地方政府执法部门
49 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 贵阳南贵阳客联络 | 单 | 普铁 | 2.8 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 后巢乡 | 非法过道 | 铁路 | 在南客线2.800双侧有村庄，村民自己形成非法路口在铁路两边种菜 | 加强检查、协调地方政府执法部门
50 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 贵阳南贵阳客联络 | 单 | 普铁 | 2.92 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 后巢乡后巢村 | 非法过道 | 铁路 | 在南客线2.920双侧有村庄，村民自己形成非法路口在铁路两边种菜 | 加强检查、协调地方政府执法部门
51 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 贵阳南贵阳客联络 | 单 | 普铁 | 2.94 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 后巢乡后巢村 | 非法过道 | 铁路 | 在南客线2.940双侧有村庄，村民自己形成非法路口在铁路两边种菜 | 加强检查、协调地方政府执法部门
52 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 贵阳南贵阳客联络 | 单 | 普铁 | 2.75 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 后巢乡后巢村 | 非法过道 | 铁路 | 在后巢线2.750双侧有村庄，村民自己形成非法路口在铁路两边种菜 | 加强检查、协调地方政府执法部门
53 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 贵阳南贵阳客联络 | 单 | 普铁 | 2 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 云关乡龙家寨 | 非法过道 | 铁路 | 双侧有村庄，村民自己形成非法路口 | 加强检查、协调地方政府执法部门
54 | 车间驳回到工区 | 贵阳高铁工务段 | 贵阳北桥路车间 | 贵阳北桥路安防检查工区 | 沪昆高速 | 上行 | 高铁 | 1771.115 | 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 东风镇乌当村 | 违法施工 | 地方 | 中铁二局（地铁三号线15标）赵总现场对接，后期施工单位要在乌当区东风镇乌当村沪昆高速K1771+115莱仙阁南明河特大桥38#-39#墩间下穿修建桥梁施工，距离铁路桥梁0米，低于铁路桥梁8米，修建地铁三号线，现场未施工，隐患告知书已下发，负责人答应去办理手续，待手续齐全后再施工。 | ①.督促施工单位到我单位签订施工安全协议；②.在未签订安全协议前安防工区定期检查，发现违法施工及时制止并报当地政府及铁路公安。
55 | 车间驳回到工区 | 贵阳高铁工务段 | 贵阳北桥路车间 | 贵阳北桥路安防检查工区 | 贵广客专 | 下行 | 高铁 | 10.106 | 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 东风镇乌当村 | 硬飘浮物 | 地方 | 贵广客专东北环乌当村1#大桥K10+106下行左侧距离桥梁外翼缘外侧16米有1处彩钢瓦，高于线路5米，面积共计700平方米，存在大风天气彩钢瓦被吹上线路影响行车的安全隐患。 | ①.利用“五进”加强路外安全宣传；②.结合“双段长”机制联合地方政府督促责任人尽快按要求加固或拆除；③.在未按要求加固或拆除前安防工区加强检查。
56 | 待站段审核销号 | 贵阳供电段 | 贵阳北供电车间 | 羊昌供电工区 | 贵开 | 上行 | 高铁 | 20.929 | 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 洛湾三江镇 | 轻飘浮物 | 地方 | 贵开线洛湾三江站66#外侧中国中铁一局贵州三江项目配套路网工程（护城西路）沿铁路存在1000平方防尘网大风时吹上线路隐患。 | 发放安全隐患告知书，加固防尘网。
57 | 车间驳回到工区 | 贵阳高铁工务段 | 贵阳北桥路车间 | 贵阳北桥路安防检查工区 | 沪昆高速 | 下行 | 高铁 | 1797.65 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 贵阳市云岩区金惠社区大凹村 | 硬飘浮物 | 地方 | 沪昆高速偏坡双线特大桥K1797+650下行左侧有1大型彩钢瓦棚，距离高速铁路桥梁翼缘外侧27米，高于线路5米，面积共计4138平方米，存在大风天气彩钢瓦被吹上线路影响行车的安全隐患。 | ①.利用“五进”中“进学校”加强路外安全宣传；②比照防洪网格化，制定该处网格化重点区段整治措施，利用该处网格员对该处进行加强检查，通过“人防、物防、技防”三位一体防范到位；③.结合“双段长”机制联合地方政府督促责任人尽快按要求加固或拆除；④.在未按要求加固或拆除前安防工区加强检查。
58 | 待站段审核销号 | 贵阳工务段 | 贵阳桥路车间 | 贵阳北桥路检查工区 | 川黔 | 下行 | 普铁 | 417.2 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 贵阳市云岩区黔灵镇 | 非法过道 | 地方 | 在川黔线417.200处山上有山泉水，市民经常走铁路去接水，形成非法路口 | 对非法路口进行封堵，发函至地方政府，让地方政府对其村民进行劝阻，不要破坏封闭网。
新增隐患由此栏开始填表