## 附件6-2022年计划
附件3
南明区2022年-2024年排水管网建设改造计划项目清单
序号 | 地区 | 项目名称 | 建设性质（新建/改造/续建） | 计划开工时间 | 计划完成时间 | 实施内容 | 规模及投资 | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 雨水管 |  |  | 污水管
[7 empty] | 新建（公里） | 修复改造（公里） | 雨水管投资（万元） | 新建（公里） | 修复改造（公里） | 污水管投资（万元）
2022年
合计 | [6 empty] | 19.31 | 11.75 | 9347.1414 | 31.56 | 14.25 | 20261.09
一 | 老旧小区排水管网建设改造（6个） | [5 empty] | 14.26 | 0 | 1766.87 | 15.8 | 0 | 2696.09
1 | 南明区 | 贵阳市南明区军区片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 改造 | 2022.5 | 2022.12 | 军区片区长城 A 座、军区片区人防小区、军区片区新寨路 10 号、军区片区武岳新村、军区片区武岳山庄、军区片银盘新苑等6个小区新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 。 | 0.6 |  | 248.29 | 0.7 |  | 241.36
2 | 南明区 | 贵阳市南明区电池厂片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 改造 | 2021.9 | 2022.12 | 电池厂片区 5 号院新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 。 | 2.2 |  | 225.31 | 1.6 |  | 300.85
3 | 南明区 | 贵阳市南明区月亮岩教师新村片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 改造 | 2022.3 | 2022.12 | 月亮岩教师新村 7 号院新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬。 | 2.65 |  | 306.56 | 2.15 |  | 761.02
4 | 南明区 | 贵阳市南明区大理石片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2022.5 | 2022.12 | 大理石轻工小区、大理石润丰小区、大理石众拓新苑、大理石大庆小区、大理石建材厂小区、大理石李恒小区、大理石利鑫小区等7个小区新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 。 | 4.47 |  | 541.23 | 6.23 |  | 764.01
5 | 南明区 | 贵阳市南明区东宝片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2022.5 | 2022.12 | 东宝城南枫苑、东宝青年路小区、东宝铝加工厂、东宝骐宝苑等4个小区新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 。 | 2.88 |  | 295.14 | 3.39 |  | 416.63
6 | 南明区 | 贵阳市南明区金地片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2022.5 | 2022.12 | 金地总工会大院 、金地花溪小区 、金地建筑小区等3个小区新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 。 | 1.46 |  | 150.34 | 1.73 |  | 212.22
二 | 背街小巷排水管网建设改造（110条） | [5 empty] | 0 | 11.75 | 247.0014 | 0 | 14.25 | 304
1 | 南明区 | 东笙巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 6.3489 |  | 0.35 | 11.1107
2 | 南明区 | 万东右巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.1 | 3.1745 |  | 0.1 | 3.1745
3 | 南明区 | 中医学院巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 4.7617 |  | 0.2 | 6.3489
4 | 南明区 | 观风巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 6.3489 |  | 0.3 | 9.5234
5 | 南明区 | 观文巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.45 | 14.2851 |  | 0.6 | 19.0468
6 | 南明区 | 万东左巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 1.5872 |  | 0.05 | 1.5872
7 | 南明区 | 日化厂巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 6.3489 |  | 0.35 | 11.1107
8 | 南明区 | 市东路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 6.3489 |  | 0.35 | 11.1107
9 | 南明区 | 文昌小巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 4.7617 |  | 0.15 | 4.7617
10 | 南明区 | 烟杆井巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 6.3489 |  | 0.3 | 9.5234
11 | 南明区 | 文教1巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.01 | 0.31745 |  | 0.01 | 0.31745
12 | 南明区 | 文教2巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.01 | 0.31745 |  | 0.01 | 0.31745
13 | 南明区 | 文教3巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 1.5872 |  | 0.05 | 1.5872
14 | 南明区 | 文教4巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.08 | 2.5396 |  | 0.08 | 2.5396
15 | 南明区 | 文教5巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.95234 |  | 0.03 | 0.95234
16 | 南明区 | 蟠桥左巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.25 | 7.9362 |  | 0.35 | 11.1107
17 | 南明区 | 蟠桥右巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.25 | 7.9362 |  | 0.35 | 11.1107
18 | 南明区 | 东坛巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.11 | 3.4919 |  | 0.11 | 3.4919
19 | 南明区 | 晒田坝路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.25 | 7.9362 |  | 0.35 | 11.1107
20 | 南明区 | 晒田巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.25 | 7.9362 |  | 0.35 | 11.1107
21 | 南明区 | 红岩北路巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.1 | 3.1745 |  | 0.1 | 3.1745
22 | 南明区 | 杨家坝小巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.1 | 3.1745 |  | 0.1 | 3.1745
23 | 南明区 | 梨树巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.22 | 6.9838 |  | 0.22 | 6.9838
24 | 南明区 | 青年巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 4.7617 |  | 0.15 | 4.7617
25 | 南明区 | 上岩脚组路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 4.7617 |  | 0.15 | 4.7617
26 | 南明区 | 三家村路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.1 | 3.1745 |  | 0.15 | 4.7617
27 | 南明区 | 仙人洞路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 4.7617 |  | 0.15 | 4.7617
28 | 南明区 | 小碧路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.16 | 5.0792 |  | 0.16 | 5.0792
29 | 南明区 | 挑水河巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 1.5872 |  | 0.05 | 1.5872
30 | 南明区 | 小鱼塘巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.95234 |  | 0.03 | 0.95234
31 | 南明区 | 大岩山路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.06 | 1.9047 |  | 0.06 | 1.9047
32 | 南明区 | 蟠桥路8号 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.02 | 0.63489 |  | 0.02 | 0.63489
33 | 南明区 | 月亮岩巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.95234 |  | 0.03 | 0.95234
34 | 南明区 | 晒一组巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 1.5872 |  | 0.05 | 1.5872
35 | 南明区 | 汤家坡巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.95234 |  | 0.03 | 0.95234
36 | 南明区 | 红岩一组路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.02 | 0.63489 |  | 0.02 | 0.63489
37 | 南明区 | 二戈寨农贸市场巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 1.5872 |  | 0.05 | 1.5872
38 | 南明区 | 红星组巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.08 | 2.5396 |  | 0.08 | 2.5396
39 | 南明区 | 小冲组巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.1 | 3.1745 |  | 0.1 | 3.1745
40 | 南明区 | 百鸟园路巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 1.5872 |  | 0.05 | 1.5872
41 | 南明区 | 复兴巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.01 | 0.21127 |  | 0.01 | 0.21127
42 | 南明区 | 华光巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.01 | 0.21127 |  | 0.01 | 0.21127
43 | 南明区 | 阳明路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.09 | 1.9014 |  | 0.09 | 1.9014
44 | 南明区 | 科学路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.6338 |  | 0.03 | 0.6338
45 | 南明区 | 黄家巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.6338 |  | 0.03 | 0.6338
46 | 南明区 | 鲜花巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 1.0563 |  | 0.05 | 1.0563
47 | 南明区 | 八达巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.11 | 2.3239 |  | 0.11 | 2.3239
48 | 南明区 | 飞行街 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.06 | 1.2676 |  | 0.06 | 1.2676
49 | 南明区 | 工贸巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.04 | 0.84507 |  | 0.04 | 0.84507
50 | 南明区 | 集贤巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 3.169 |  | 0.15 | 3.169
51 | 南明区 | 南冲南巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.07 | 1.4789 |  | 0.07 | 1.4789
52 | 南明区 | 南冲北巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.06 | 1.2676 |  | 0.06 | 1.2676
53 | 南明区 | 南冲巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.12 | 2.5352 |  | 0.12 | 2.5352
54 | 南明区 | 四通街 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.12 | 2.5352 |  | 0.12 | 2.5352
55 | 南明区 | 解放巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.6338 |  | 0.03 | 0.6338
56 | 南明区 | 遵义巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.11 | 2.3239 |  | 0.11 | 2.3239
57 | 南明区 | 兴关北巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.07 | 1.4789 |  | 0.07 | 1.4789
58 | 南明区 | 服装厂巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.6338 |  | 0.03 | 0.6338
59 | 南明区 | 环南巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 4.2254 |  | 0.3 | 6.338
60 | 南明区 | 环南巷20号支巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.12 | 2.5352 |  | 0.12 | 2.5352
61 | 南明区 | 教师宿舍巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 4.2254 |  | 0.25 | 5.2817
62 | 南明区 | 云峰巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.06 | 1.2676 |  | 0.06 | 1.2676
63 | 南明区 | 云关巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.6338 |  | 0.03 | 0.6338
64 | 南明区 | 营盘路小街 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.02 | 0.42254 |  | 0.02 | 0.42254
65 | 南明区 | 泰康园巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.02 | 0.42254 |  | 0.02 | 0.42254
66 | 南明区 | 铁路巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.6338 |  | 0.03 | 0.6338
67 | 南明区 | 尚义路支巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 4.2254 |  | 0.3 | 6.338
68 | 南明区 | 气象局巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.1 | 2.1127 |  | 0.15 | 3.169
69 | 南明区 | 大中小区巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.1 | 2.1127 |  | 0.2 | 4.2254
70 | 南明区 | 猫猫坡支巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 1.0563 |  | 0.05 | 1.0563
71 | 南明区 | 环南村民组巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.6338 |  | 0.03 | 0.6338
72 | 南明区 | 环南村民组支巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.02 | 0.42254 |  | 0.02 | 0.42254
73 | 南明区 | 铁塔巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 1.0563 |  | 0.05 | 1.0563
74 | 南明区 | 新寨路支巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.02 | 0.42254 |  | 0.02 | 0.42254
75 | 南明区 | 回龙路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 1.3649 |  | 0.15 | 1.3649
76 | 南明区 | 手表厂路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.07 | 0.63697 |  | 0.07 | 0.63697
77 | 南明区 | 白马井巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 0.45498 |  | 0.05 | 0.45498
78 | 南明区 | 冷黔路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.07 | 0.63697 |  | 0.07 | 0.63697
79 | 南明区 | 后五湖巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.1 | 0.90996 |  | 0.1 | 0.90996
80 | 南明区 | 五湖巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.07 | 0.63697 |  | 0.07 | 0.63697
81 | 南明区 | 四喜支巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.01 | 0.090996 |  | 0.01 | 0.090996
82 | 南明区 | 甘一组路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.11 | 1.001 |  | 0.11 | 1.001
83 | 南明区 | 上坝路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.12 | 1.092 |  | 0.12 | 1.092
84 | 南明区 | 丰登巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 1.3649 |  | 0.15 | 1.3649
85 | 南明区 | 桑园 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.12 | 1.092 |  | 0.12 | 1.092
86 | 南明区 | 岩脚 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.21 | 1.9109 |  | 0.21 | 1.9109
87 | 南明区 | 马井巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.1 | 0.90996 |  | 0.2 | 1.8199
88 | 南明区 | 桐荫路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.27299 |  | 0.03 | 0.27299
89 | 南明区 | 畜牧场路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.7 | 6.3697 |  | 1.1 | 10.0096
90 | 南明区 | 沙井路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 0.45498 |  | 0.05 | 0.45498
91 | 南明区 | 五眼桥路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 0.45498 |  | 0.05 | 0.45498
92 | 南明区 | 玉田坝路 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 1.8199 |  | 0.2 | 1.8199
93 | 南明区 | 自强巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.22 | 2.0019 |  | 0.22 | 2.0019
94 | 南明区 | 望城巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 1.8199 |  | 0.3 | 2.7299
95 | 南明区 | 丰登巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 0.45498 |  | 0.05 | 0.45498
96 | 南明区 | 至高巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 0.45498 |  | 0.05 | 0.45498
97 | 南明区 | 关田巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 1.3649 |  | 0.15 | 1.3649
98 | 南明区 | 立恒小巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 0.45498 |  | 0.05 | 0.45498
99 | 南明区 | 朝阳洞路1号建材巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 1.8199 |  | 0.2 | 1.8199
100 | 南明区 | 大理石路贯通巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 1.3649 |  | 0.35 | 3.1849
101 | 南明区 | 大庆后巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 1.8199 |  | 0.2 | 1.8199
102 | 南明区 | 自强巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 1.3649 |  | 0.15 | 1.3649
103 | 南明区 | 青山路1号 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.2 | 1.8199 |  | 0.2 | 1.8199
104 | 南明区 | 青山路2号 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.15 | 1.3649 |  | 0.15 | 1.3649
105 | 南明区 | 阁老巷1号 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.27299 |  | 0.03 | 0.27299
106 | 南明区 | 阁老巷2号 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 0.45498 |  | 0.05 | 0.45498
107 | 南明区 | 干打垒小巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.03 | 0.27299 |  | 0.03 | 0.27299
108 | 南明区 | 升华巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.01 | 0.090996 |  | 0.01 | 0.090996
109 | 南明区 | 宏业巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.05 | 0.45498 |  | 0.05 | 0.45498
110 | 南明区 | 康瑞后巷 | 改造 | 2022.6 | 2022.12 | 改造雨污水管 |  | 0.12 | 1.092 |  | 0.12 | 1.092
三 | 沿河截污管、合流制大沟、排水箱涵（隧洞）建设改造（5条） | [5 empty] | 5.05 | 0 | 7333.27 | 15.76 | 0 | 17261
1 | 南明区 | 南明区瑞金南路工会大厦段次南大沟支沟改造工程 | 改建 | 2023.6 | 2023.12 | 2km大沟雨污分流改造 |  |  |  | 2 |  | 2000
2 | 南明区 | 晒田坝大沟综合整治项目 | 新建 | 2022.6 | 2022.12 | 新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 |  |  |  | 0.35 |  | 1000
3 | 南明区 | 贵阳市南明区红岩东郡至红岩污水处理厂段截污沟工程 | 新建 | 2022.9 | 2023.6 | 新建长度1.1km截污沟 |  |  |  | 1.1 |  | 11000
4 | 南明区 | 贵阳市南明区宝福山片区排水综合整治项目 | 新建 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 排水隧洞685m、雨水渠道480m、污水管12316m、雨水管1762m、污水检查井338座及雨水检查井56座等。 | 2.9 |  | 2000 | 12.31 |  | 3261
5 | 南明区 | 南明区兰草坝排洪大沟防洪治理工程（一期） | 新建 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 一期新建排洪沟2.158km及消力池、检查井等其他配套设施 | 2.15 |  | 5333.27
2023年
合计 | [6 empty] | 11.52 | 1.39 | 1367.4 | 15.24 | 1.39 | 1913.07
一 | 老旧小区排水管网建设改造（8个） | [5 empty] | 11.52 | 0 | 1325.7 | 15.24 | 0 | 1871.37
1 | 南明区 | 鸿通城片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 | 0.97 |  | 243.48 | 2.8 |  | 343.69
2 | 南明区 | 云虹片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 | 3.16 |  | 324.35 | 3.73 |  | 457.85
3 | 南明区 | 金汇灵片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 | 0.96 |  | 98.99 | 1.14 |  | 139.74
4 | 南明区 | 回龙路苑片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 | 1.06 |  | 108.55 | 1.25 |  | 153.23
5 | 南明区 | 团坡片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 | 0.53 |  | 54.27 | 0.62 |  | 76.61
6 | 南明区 | 甲秀片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 | 2.65 |  | 271.37 | 3.12 |  | 383.07
7 | 南明区 | 中天世纪佳园片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 | 1.24 |  | 127 | 1.46 |  | 179.28
8 | 南明区 | 虹祥片区老旧小区改造项目 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 新建截污管、淤泥清掏、沟壁内衬 | 0.95 |  | 97.69 | 1.12 |  | 137.9
二 | 背街小巷排水管网建设改造（23条） | [5 empty] | 0 | 1.39 | 41.7 | 0 | 1.39 | 41.7
1 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-南兴978通道 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.06 | 1.8 |  | 0.06 | 1.8
2 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-青年东路 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.075 | 2.25 |  | 0.075 | 2.25
3 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-南兴巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.075 | 2.25 |  | 0.075 | 2.25
4 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-南岳路 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.07 | 2.1 |  | 0.07 | 2.1
5 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-九架巷1号 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.05 | 1.5 |  | 0.05 | 1.5
6 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-南浦路纸厂通道 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.08 | 2.4 |  | 0.08 | 2.4
7 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-南山巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.025 | 0.75 |  | 0.025 | 0.75
8 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-丰登巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.05 | 1.5 |  | 0.05 | 1.5
9 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-至高巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.05 | 1.5 |  | 0.05 | 1.5
10 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-关田巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.075 | 2.25 |  | 0.075 | 2.25
11 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-朝阳洞路2号 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.05 | 1.5 |  | 0.05 | 1.5
12 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-朝阳洞路1号建材巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.06 | 1.8 |  | 0.06 | 1.8
13 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-大理石路166号 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.08 | 2.4 |  | 0.08 | 2.4
14 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-大庆路段 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.09 | 2.7 |  | 0.09 | 2.7
15 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-望山巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.05 | 1.5 |  | 0.05 | 1.5
16 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-望城路 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.07 | 2.1 |  | 0.07 | 2.1
17 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-自强巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.08 | 2.4 |  | 0.08 | 2.4
18 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-四方河岩后 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.08 | 2.4 |  | 0.08 | 2.4
19 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-玉溪巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.07 | 2.1 |  | 0.07 | 2.1
20 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-玉田巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.07 | 2.1 |  | 0.07 | 2.1
21 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-玉溪巷3 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.03 | 0.9 |  | 0.03 | 0.9
22 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-沙冲南路巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.025 | 0.75 |  | 0.025 | 0.75
23 | 南明区 | 贵阳市南明区2023年背街小巷改造-桂花苑巷 | 改造 | 2023.5 | 2023.12 | 对背街小巷进行提升改造，改造内容包含地下、地上部分。地下部分包含管线入地、排水管网改造；地上部分包含立面改造，新增绿化、休闲设施、便民设施，照明设施等。 |  | 0.025 | 0.75 |  | 0.025 | 0.75
2024年（无）
16.63