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[bookmark: _Toc20488][bookmark: _Toc19680]第一章 项目概况
为贯彻落实《贵州省农业农村污染治理攻坚行动方案（2022—2025年）》《农业农村部种植业管理司关于做好2025年科学施肥增效工作的通知》（农农（肥水）〔2025〕6号）《贵州省2025年化肥减量增效项目实施方案》等文件要求，稳步提升耕地质量，提高化肥利用率，促进主要经济作物单产提升，保障重要农产品稳产保供，降低农业面源污染，结合我区实际，特制订本方案。
[bookmark: _Toc21964][bookmark: _Toc15449]1.1 项目县基本情况
[bookmark: _Toc28685][bookmark: _Toc16819]1.1.1地理位置
乌当区，隶属贵州省贵阳市，位于贵州中部，地处贵阳中心东面，区委、区政府所在地距贵阳市中心7千米。东与黔南州龙里县接壤，南与南明区、云岩区相连，西与观山湖区相接，北与修文县、开阳县、白云区交界。介于北纬26°32'—26°55'，东经106°43'—107°03'之间。年平均气温14.6℃，森林覆盖率59.73%，空气环境质量优良率达100%，国土面积为686平方千米，占全市面积（8034平方千米）的8.5%。
[bookmark: _Toc12008][bookmark: _Toc10156]1.1.2地形地貌
乌当区地处苗岭山系中段，属贵州高原中部，位于贵阳丘陵盆地的东北部。平均海拔在1250米。地形北高南低，南部较平缓，北部和东北部地势起伏较大。区境地貌按成因形态，划分为山地、丘陵和坝地三大类型，面积比例为8.5:6.4:1，山地主要分布大观山、凤凰山、云雾山、偏坡乡等地，一般海拔在1300米以上，相对高差大于200米，可划分为中山和低中山两类。中山的海拔大于1400米，相对高差在300米以上；低中山的海拔在1000～1400米，相对高差200～300米。丘陵主要分布在新场镇、羊昌镇、百宜镇及南明河下游两岸的广大地区，丘陵相对高差小于200米，可分为高丘、低丘和缓丘三类。高丘相对高差为100～200米，低丘为50～100米，缓丘不足50米。从地表出露岩石来看，碳酸盐类岩石丘陵较多，碎屑岩类岩石丘陵较少，在碳酸盐类岩石丘陵中，又以白云岩和不纯碳酸盐岩石丘陵较多，而纯质灰岩丘陵较少。坝地主要分布在东风镇的乌当、麦穰、头堡、后所、洛湾、新村、大堡等村和下坝镇的喇平，各乡（镇）有零星分布。坝地的地势平缓、坡度一般小于6度，土层厚，地势相对低，水源条件好，是粮、油、蔬菜主要产品的产地。
[bookmark: _Toc17850][bookmark: _Toc4753]1.1.3气候水文
乌当区属亚热带季风湿润气候，具有明显的高原性气候的特点。冬无严寒，夏无酷暑，光、热、水同季，垂直气候差异明显，平均年降水量1179.8毫米到1271毫米，年平均气温14.6℃。主要灾害性天气有干旱、倒春寒、冰雹、秋季绵雨、秋风、凝冻。乌当区境内河流均属于长江流域乌江水系，河床狭窄，比降大，流速较快。除猫跳河和南明河干流外，其余均为山区性河流，源短流急，洪水和枯水涨落幅度大。河流长于10千米或流域面积大于20平方千米的河流有16条，总长270千米。按河流水系分区为：猫跳河及其支流区、南明河上游小车河支流区（金钟河）、南明河中下游及其支流区、长滩河支流区（北部鱼梁河）。乌当区水资源总量5.28亿平方米，水能资源比较丰富，水能蕴藏量5.5万千瓦，可开发的水能资源2.02万千瓦。
[bookmark: _Toc21091][bookmark: _Toc16072]1.1.4土地利用现状
根据2023年国土变更调查，乌当区耕地面积167857.02亩，其中，水田58233.64亩，水浇地382.74亩，旱地109240.64亩；茶园、果园和其他园地面积分别为2280.94亩、89535.75亩和26754.18亩。
[bookmark: _Toc13243][bookmark: _Toc19676]1.1.5人口及文化情况
乌当区总面积686平方公里，辖6镇2乡、5个街道，76个村、34个居委会，总人口约36.12万，居住有汉、布依、苗等33个民族。历史文化底蕴厚重，布依族“三月三”“六月六”、苗族“跳场”等民俗活动风情浓郁，明代屯堡、来仙阁、万松阁等历史遗存星罗棋布，是水东宋氏鼎盛时期政治、军事、文教活动中心。
[bookmark: _Toc18856][bookmark: _Toc7717]1.1.6农业生产情况
乌当区2024年粮食种植面积8.06万亩，产量2.5万吨；蔬菜种植面积15.8万亩（次），产量24.76万吨，产值10.98亿元；食用菌种植面积0.3002亿棒（万亩），产量1.0506万吨，产值1.28亿元；采摘水果面积10.38万亩，产量10.75万吨；收获中药材面积1.52万亩，产量0.67万吨；采摘茶叶面积0.81万亩，茶叶产量476.7吨。
[bookmark: _Toc10799][bookmark: _Toc23724]1.1.7化肥施用情况
2021至2024年乌当区各年度化肥使用量（折纯量）分别是2677.79吨、2075.21吨、2009.45吨和1944吨，呈逐年下降趋势。
[bookmark: _Toc23328][bookmark: _Toc28962]1.1.8农业技术推广体系概况
全区各乡（镇/街道）均设有农业农村综合技术服务中心，在区农业农村局的指导下开展农业技术推广应用工作。区农业农村局共有职工169人，农业技术人员79名，其中正高级职称2人、副高级职称22人，中级职称35人，研究生学历28人，具备承担实施《乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目》的技术队伍和能力。


[bookmark: _Toc32283][bookmark: _Toc13408]第二章 绩效目标任务
围绕乌当区经济作物为重点，集成推广“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”、“测土配方+中微肥配施+水肥一体化”等技术模式，重点打造3个千亩方，辐射带动5万亩以上。项目区测土配方施肥技术全覆盖；千亩方区域化肥施用量较上年实现负增长，作物单产水平较上年有所提高；科学施肥观念提高；开展农户施肥调查30户；项目区主体满意度90%以上。





[bookmark: _Toc27988][bookmark: _Toc5333]第三章 项目实施内容
[bookmark: _Toc7234][bookmark: _Toc20929][bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc406][bookmark: _Toc28816]3.1化肥减量增效“三新”集成示范千亩方3个
[bookmark: _Toc12738][bookmark: _Toc22713]3.1.1作物化肥减量增效“三新”集成千亩方1
“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”技术模式：实施作物果树，实施规模1000亩以上。对实施主体、农户进行新型肥料物化补贴和提供无人机施肥服务。在实施区域开展施肥调查、采集土壤样品，分析化验土壤养分指标，该数据作为施肥配方建立的依据。
[bookmark: _Toc27400][bookmark: _Toc10895]3.1.2作物化肥减量增效“三新”集成千亩方2
“测土配方+中微肥配施+水肥一体化”技术模式：实施作物草莓、小番茄、蔬菜等，实施规模1000亩以上。对实施主体、农户进行新型肥料物化补贴。通过实施主体、农户现有水肥一体设备自行施肥。在实施区域开展施肥调查、采集土壤样品，分析化验土壤养分指标，该数据作为施肥配方建立的依据。
[bookmark: _Toc24828][bookmark: _Toc28681]3.1.3作物化肥减量增效“三新”集成千亩方3
“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”技术模式：实施作物蔬菜，实施规模1000亩以上。结合农户在常规施肥的基础上，对实施主体、农户进行新型肥料物化补贴和无人机施肥服务。在实施区域开展施肥调查、采集土壤样品，分析化验土壤养分指标，该数据作为施肥配方建立的依据。
[bookmark: _Toc25820][bookmark: _Toc27840]3.2数据分析与运用
在实施区开展农户施肥调查30户，其中每个千亩方调查10户；开展经济作物肥料效应试验10个，分析作物的肥料效应；采集土壤60个，分析化验pH、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、缓效钾、碱解氮等指标，结合乌当区第三次土壤普查项目土壤检测成果，通过“肥情监测通”、“NE推荐施肥专家系统”等技术平台，利用作物肥料效应试验进行校正和专家论证，集成科学施肥技术体系，形成施肥指导意见发放给相关主体和农户，实现节肥增效。
[bookmark: _Toc8953]3.3化肥减量增效“三新”辐射带动5万亩以上
通过千亩方示范、技术培训、技术宣传、信息发布等方式辐射带动经济作物施肥新技术新产品新机具“三新”集成技术推广5万亩以上；同时，探索整村整产业推广“三新”集成模式，力争实现辐射带动区域内作物生产区化肥减量增效，农户科学施肥观念有所提高。
[bookmark: _Toc3544][bookmark: _Toc14554]3.3.1技术培训
以线下培训方式，组织乡（镇）技术人员、经济作物规模种植主体及农户开展测土配方施肥技术、新技术新产品新机具“三新”技术专题培训3期次（包含2次室内培训和1次室外现场培训），培训300人次以上，提升乌当区土肥系统技术人员专业素养，推动种植主体及农户施肥观念提升。
[bookmark: _Toc5704][bookmark: _Toc7547]3.3.2技术宣传
通过短视频、短信、微信公众号、发放施肥建议卡等方式，向种植主体及农户精准推送测土配方施肥和科学施肥“三新”技术信息，实现5万亩辐射带动。
[bookmark: _Toc30666][bookmark: _Toc14274]3.4满意度调查及模式总结
对项目区主体满意度进行调查，通过项目千亩方技术模式实施及“三新”技术辐射带动，建立“三新”技术模式储备库，整理总结探索整村整乡推广“三新”集成技术模式，服务本地科学施肥技术推广。

[bookmark: _Toc22949][bookmark: _Toc8485]第四章 项目安排
为确保乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目顺利实施，项目建设期限拟安排为2025年6月—2026年10月，含方案编制、示范区选址、物资采购、项目实施、技术指导和培训宣传、项目验收等内容，具体如下：
（1）2025年6月—7月：完成项目实施方案编制，规划落实千亩方建设地点选址。
（2）2025年7月—9月：示范物资采购和发放。
（3）2025年9月—2026年9月：作物施肥及移栽，作物施肥、病虫草害综合防治等田间管理，完成宣传和技术培训。完成项目区测产验收。
（4）2026年9月—10月：完成项目涉及的相关成果汇总集成。收集处理乌当区常见经济作物肥料效应数据，提出指导方案；完成项目涉及的施肥技术体系构建。
（5）2026年10月：完成项目资料收集整理归档，撰写项目工作总结和技术总结，完成项目验收。
— 3 —




第5章 [bookmark: _Toc16630][bookmark: _Toc8858]投资概算
项目总投资120万元，全部来源于中央资金。
	资金概算

	项目建设内容
	数量
	单位
	单价
（元）
	小计
（万元）
	备注

	“三新”千亩方示范
	实施区图斑划定
	3000
	亩
	10
	3.00 
	现场踏勘+无人机航飞+作物识别+图斑勾勒。

	
	土壤样品采集、制备、流转及检测
	60
	个
	600
	3.60 
	对项目实施区内土壤样品的pH、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、缓效钾、碱解氮等9项指标开展检测工作并出具报告。

	
	农户施肥调查
	30
	户
	200
	0.60 
	开展农户施肥调查，分析、统计施肥情况。

	
	开展经济作物肥料效应试验
	10
	个
	15000
	15.00 
	对乌当区10种常见经济作物开展肥料效应试验，分析作物的养分需求规律。

	
	稳定性复合肥料（总养分≥40%，硫酸钾型）
	79
	吨
	4110
	32.47 
	主要物化补贴“三新”技术3个千亩方，肥料单价包含材料费、运输费以及运输过程中产生的人工费和车辆费用。

	
	复合肥料（全水溶，总养分≥45%，硫酸钾型，含硼、锌等微量元素）
	49
	吨
	5717
	28.01 
	

	
	磷酸二氢钾（K20≧34.0% P205≧52.0% ，KH2P04≧99.0%）
	2
	吨
	14100
	2.82 
	

	
	无人机施肥
	4000
	亩·次
	15
	6.00 
	千亩方内新型肥料施肥服务

	“三新”辐射带动
	技术宣传培训
	3
	次
	15000
	4.50 
	包含请业内专家对农技人员进行培训，2次室内培训和1次室外现场培训，和推送3万条科学施肥短信。

	数据分析与运用
	数据分析、施肥指导意见体系构建
	1
	套
	240000
	24.00 
	结合乌当区第三次土壤普查和此次土壤检测数据、农产品测产数据、农户施肥调查数据等，结合肥效试验，分析不同作物适合的“三新”技术模式的经济效益，分析乌当区主要经济作物肥料效应，构建施肥技术体系。

	肥料采购小计
	63.30
	

	技术实施小计
	56.70
	

	合计
	120.00 
	



[bookmark: _Toc15690][bookmark: _Toc22553]第六章 保障措施
[bookmark: _Toc9702][bookmark: _Toc12982]6.1 组织措施
[bookmark: _Toc16502][bookmark: _Toc27910]6.1.1强化组织领导
成立乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目实施领导小组（以下简称项目实施领导小组），为项目顺利实施提供组织保障。项目实施领导小组成员名单如下：
组  长：袁会斌（区农业农村局局长）
副组长：邓  勇（区农业农村局副局长）
李  翀（区农业农村局副局长）
吴吉华（区农业农村局农业综合开发中心主任）
罗  庆（区农业农村局执法大队教导员）
成  员：胡  璇（乌当区东风镇副镇长）
叶开英（乌当区水田镇副镇长）
李科霖（乌当区羊昌镇副镇长）
胡忠淑（乌当区下坝镇副镇长）
王兴成（乌当区新场镇副镇长）
余佰峰（乌当区百宜镇副镇长）
曾晓平（乌当区新堡乡副乡长）
王  俊（乌当区偏坡乡副乡长）
罗文革（高新街道办副主任）
领导小组下设办公室于区农业农村局，区农业农村局局长袁会斌担任办公室主任，李翀副局长担任办公室副主任并负责办公室日常事务工作。主要职责：定期与省、市业务部门对接、协调和汇报项目推进工作情况；对项目建设的总体规划布局和实施方案严格把关，对项目实施推进作出安排部署，定期调度项目推进情况；将项目建设各项任务责任到人，确保项目各项工作落细、落地、落实，顺利推进项目实施。
[bookmark: _Toc27659][bookmark: _Toc27983]6.1.2技术措施
1.成立乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目实施技术专家组（以下简称技术专家组），为项目实施提供技术支持和指导，成员名单如下：
组  长：雷  昊（省土肥工作总站站长、高级农艺师）
副组长：蔡景行（市农村生态资源服务站站长、正高级农艺师）
成  员：林海波（省土肥工作总站工作人员、高级农艺师）
谢  朝（省土肥工作总站工作人员、农艺师）
吴道明（市农村生态资源服务站副站长、高级农艺师）
        陈开富（市农村生态资源服务站工作人员、正高级农艺师）
技术专家组主要职责：建立产学研联合攻关工作机制，突破化肥减量增效集成技术瓶颈，探索配方肥施用到田以及“三新技术”的有效途径。
2.成立乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目技术实施组（以下简称技术实施组），为项目顺利实施提供技术保障。成员如下：
组  长：严莲英（区农业农村局农村生态资源服务站站长，农艺师）
副组长：高  翔（区农业农村局工作人员，高级农艺师）
成  员：梁华强（区农业农村局工作人员，高级农艺师）
        玉  云（区农业农村局蔬菜站站长，农艺师）
        王  庆（区农业农村局特产站站长，农艺师）
李期佳（区农业农村局农推站站长，农艺师）
            吴显洋（水田镇农业农村综合服务中心主任，助理农艺师）
邓友芹（区农业农村局工作人员，农艺师）
吴  尽（区农业农村局工作人员，专业技术无职务）
宫杰芳（区农业农村局办公室主任，高级农艺师）
曾尔玲（区农业农村局工作人员，农艺师）
陆  剑（区农业农村局工作人员，高级农艺师）
沈必炎（偏坡乡农业农村综合服务中心主任，农艺师）
张  蓉（新堡乡农业农村综合服务中心工作人员，农艺师）
杨  璐（百宜镇农业农村综合服务中心工作人员，农艺师）
汪丰琴（水田镇农业农村综合服务中心工作人员，高级农艺师）
杨  彬（区农业农村局工作人员，专业技术无职务）
李颜冰（区农业农村局工作人员，农艺师）
邹建军（区农业农村局工作人员，农艺师）
秦世敏（区农业农村局工作人员，农艺师）
罗福权（新场镇农业农村综合服务中心工作人员、农艺师）
管洪荣（新场镇农业农村综合服务中心工作人员、农业技术人员）
倪家军（新场镇农业农村综合服务中心工作人员、助理农艺师）
技术实施组下设办公室于区农业农村局农村生态资源服务站，严莲英同志兼任办公室主任，并负责办公室日常工作事务。技术实施组主要职责：负责对项目前期的入户调查、产业选择、面积核定等相关工作的质量把控，编制项目实施方案，组织推进项目实施，对项目实施的整个过程开展技术指导，保质保量按时完成项目建设内容，收集整理项目全过程档案资料，编写项目技术总结和工作总结，组织开展项目验收。
[bookmark: _Toc20011]6.1.3强化技术服务支撑
化肥减量增效“三新”技术集成工作专业性强、涉及面广、难度较大，结合我区项目实施基础条件不足，要充分依托省内外科研机构、高校、社会企业的工作力量，发挥高校、农科院等科研单位及社会企业的技术优势，引进第三方技术服务，保证项目高质量完成。同时，要加强自身队伍体系建设，强化技术培训指导，提高专业技术人员水平。
[bookmark: _Toc30138][bookmark: _Toc13601]6.1.4资金监管
[bookmark: _Toc15321]严格按照资金文件要求使用管理资金，加强资金监管，在确保财政资金安全情况下，加快预算执行，专款专用、专账核算，确保资金安全运行和有效使用。如项目资金有结余，结余资金按项目资金文件使用用途，用于化肥减量增效中新型肥料、施肥服务、测土配方施肥调查等，以实际费用发票方式进行支出。
[bookmark: _Toc25712]6.1.5项目管理强化监督指导
对补贴应用的物化产品实行公开招标。对示范区设立区域、示范推广的物化产品及其补贴标准等予以公示，接受社会监督。
1.加强技术培训。切实加大化肥减量增效“三新”集成技术的培训力度，加强农科教企结合，合力开展技术推广、技术培训和服务指导等工作。深入田间地头开展技术指导服务，通过现场示范、现场观摩等直观方式，让广大农民看得见、摸得到、学得会。
2.加强跟踪调度。结合项目实施管理，建立上下联动、多方协作的工作机制，推进化肥减量化工作落实，及时落实化肥减量增效目标任务。
3.强化档案收集管理。及时收集整理创建方案、合同协议、总结等文档和照片资料，装订成册、归档立案；及时将项目实施进展、效果、总结等报上级业务部门；项目完成后及时进行验收。
[bookmark: _Toc6601][bookmark: _Toc17762]6.1.6宣传引导
各乡（镇）充分利用微信公众号、官方网站等新闻媒体，全方位、多角度广泛宣传，认真组织做好项目实施区域和实施主体申报工作，确保申报内容的真实性、准确性、合规性，充分挖掘推进化肥减量增效的好做法、好经验、好典型，营造良好的社会氛围，为化肥减量增效技术进入千家万户奠定基础，项目申报程序详见附件《乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴申报指南》。


[bookmark: _Toc17307][bookmark: _Toc17344]第七章 效益分析
[bookmark: _Toc23726][bookmark: _Toc15477]7.1经济效益
通过项目实施，耕地质量稳步提升，施肥技术得到优化，作物产量和品质得以提高，有效增强市场竞争力，为当地经济作物开拓市场创造有利条件。
[bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc12655]7.2社会效益
通过实施项目，一是增强化肥减量增效“三新”配套、测土配方施肥、中微肥配施等技术推广应用力度，提升经济作物品质和市场竞争力，促进农业绿色高质量发展；二是推进生态文明建设，提高我区农业可持续发展能力；三是进一步提升科学施肥水平，通过与农业生产企业、农民专业合作社、经营主体、种植大户、农户的合作和示范，优化施肥结构，改进施肥方式，推广高效施肥技术，进一步提高我区科学施肥水平，推进化肥减量增效行动；四是完善化肥减量增效工作机制、技术模式，为实施其他农业项目提供技术支撑和经验。
[bookmark: _Toc29228][bookmark: _Toc433]7.3生态效益
通过示范推广化肥减量增效“三新”配套、测土配方施肥、水肥一体化等技术应用，集中展示化肥减量增效技术模式，引导和鼓励农民使用中微肥、新型肥料配施，采用无人机追肥、水肥一体化等新型施肥方式，提高肥料利用率，减少化肥施用量，减轻农业面源污染，保护农业生态环境，提高耕地质量，提升农产品质量和产量，实现耕地的可持续利用。




附件：1.化肥减量增效“三新”辐射带动5万亩任务表
2.乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目绩效目标情况表
3.乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴申报指南




	附件1：
化肥减量增效“三新”辐射带动5万亩任务表

	序号
	乡（镇）
	辐射带动面积（万亩）

	1
	新场镇
	1.2

	2
	百宜镇
	1.2

	3
	羊昌镇
	0.8

	4
	水田镇
	0.5

	5
	下坝镇
	0.8

	6
	新堡乡
	0.2

	7
	偏坡乡
	0.05

	8
	东风镇
	0.25

	合计
	5



	附件2：
乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目绩效目标情况表

	项目名称
	乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目
	项目负责人
	严莲英

	主管部门
	乌当区农业农村局
	实施单位
	乌当区农业农村局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	120万元

	
	其中：财政拨款
	120万元

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	年度目标

	
	围绕乌当区经济作物为重点，集成推广“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”、“测土配方+中微肥配施用+水肥一体化”等技术模式，重点打造3个千亩方，辐射带动5万亩以上。项目区测土配方施肥技术全覆盖；千亩方区域化肥施用量
较上年实现负增长，作物单产水平较上年有所提高；科学施肥观念提高；开展农户施肥调查30户；项目区主体满意度90%以上。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	化肥减量增效“三新”技术示范区
	3000亩

	
	
	
	肥料试验
	10个

	
	
	
	土壤样品采集、制备、流转及检测
	60个

	
	
	
	施肥调查
	30户

	
	
	
	宣传培训
	3期

	
	
	
	施肥技术体系构建
	1套

	
	
	质量指标
	示范区化肥使用量降低
	100%

	
	
	时效指标
	≤2年
	100%

	
	
	成本指标
	≤120万元
	100%

	
	效益指标
	生态效益指标
	示范区农户科学施肥观念提高
	一定程度上

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	示范区农户抽样满意度
	90%




附件3：
乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴申报指南

为持续推进耕地质量提升及化肥减量增效、保障生态环境安全，促进农业可持续发展和生态环境良性循环，加快实现农业农村现代化提供基础支撑，助推乡村振兴，特制定本指南（以下简称“指南”）。
一、项目依据
《贵州省农业农村污染治理攻坚行动方案（2022—2025年）》、《农业农村部种植业管理司关于做好2025年科学施肥增效工作的通知》（农农（肥水）〔2025〕6号）《贵州省2025年化肥减量增效项目实施方案》。
二、项目内容
（一）项目名称：乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目；
（二）资金来源：中央资金120万元（其中肥料63.30万元，以物化补贴形式，无人机施肥6.00万元，以施肥服务补贴形式）；资金用于经济作物测土配方施肥基础工作、“三新”千亩方新型肥料物化补贴、施肥作业服务补贴、试验监测、数据分析应用、技术信息发布、宣传培训等。
（三）要求：
1.技术模式：经济作物重点集成推广“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”、“测土配方+中微肥配施+水肥一体化”等技术模式；
2.可对“三新”集成模式推广所需的新型肥料和施肥服务进行适当补贴，不得用于购置施肥用农业机械。获得项目补贴的有关肥料须取得肥料登记证或备案号。
（四）补贴对象
为拟集成乌当区：“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”、“测土配方+中微肥配施+水肥一体化”等技术模式，特要求申报补贴种植户为乌当区辖区范围内种植经济作物的企业（公司）、专业合作社、村级股份经济合作社、种植大户、农户等主体（以下简称“申报主体”），拥有较为集中连片的种植土地；拥有水肥一体化设备，或种植作物经济价值较高，适用无人机追施肥的优先；或施用有机肥的优先；具有足够和稳定的技术人员，有较强的工作积极性，能较好地配合区农业农村局完成项目化肥减量增效“三新”集成技术模式和示范工作，具备示范带动周边区域持续推广测土配方施肥技术和科学施肥“三新”技术能力。
（五）补贴标准
主要补贴打造化肥减量增效“三新”集成3个千亩方，集成技术模式过程中所需的新型肥料和施肥服务（无人机施肥）。
复合肥（全水溶）每亩补贴10～20 kg，稳定性复合肥每亩补贴10～20kg，磷酸二氢钾每亩补贴100～500g。具体根据申报情况分配。申请复合肥（全水溶）的可以同时申请无人机施肥服务。
三、申报程序
按照主体自愿、乡（镇）审核、区级审定的程序组织申报工作。
（一）主体申报：乌当区辖区内符合条件的主体本着自愿的原则，向所在地乡（镇）提交项目申报表（详见：附件1）、申报人身份证或经营组织法人身份证（复印件）、经营组织提供营业执照（复印件）、土地租种合同或土地证或村级种植证明等相关资料进行申报。
（二）乡（镇）审核：乡（镇）组织人员对申报主体提交资料的真实性、准确性、完整性、完成建设任务能力，以及示范带动效果进行比选、评估和审核，出具“XXX乡（镇）审核推荐函”（详见：附件2），并经乡（镇）分管领导签字同意后向区农业农村局申报。
（三）区级审定。区农业农村局生态站依据乡（镇）申报情况，报局党委研究审定。审定同意后，将合格的申报主体情况在区政府门户网站进行公示，公示期不少于3个工作日。
四、补贴发放
乡（镇）、村协助区农业农村局进行补贴肥料发放、施肥服务和项目集成示范实施，组织农户、主体等进行肥料和施肥服务签收，并逐级盖章确认。
五、工作要求
（一）认真组织项目申报
有关乡（镇）要按照文件通知和本指南要求，广泛宣传，认真组织做好申报工作，确保申报内容的真实性、准确性、合规性，乡（镇）逾期或未报送的视为自动放弃，并将放弃申报的情况说明于2025年7月18日前报送区农业农村局。
（二）强化审核
有关乡（镇）要加强申报主体的条件审核、进度核查和初验工作，凡发现有虚报、骗取、套取、重复申报补贴行为的，一经查实，除责令立即纠正并收回所补物资外，取消造假主体今后申报化肥减量施用集成示范，构成犯罪的，移送司法部门依法追究刑事责任。
（三）强化工作时效
有关乡（镇）作为申报和监督主体，要配合区农业农村局做好项目实施、资料收集、整理和报送，强化数据质量和工作时效。
1.申报阶段：申报主体务必于2025年7月18日前，向乡（镇）完成申报；乡（镇）请于2025年7月25日前完成审核，并向区农业农村局报送相关申报资料的电子版和盖章PDF件。
2.完成时间：申报主体务必于2026年10月1日前协助完成申报的全部内容。
（四）项目申报资料清单
1.申报表（盖章件）；
2.申报人身份证或经营组织法人身份证（复印件）；
3.经营组织提供营业执照（复印件）；
4.土地租种合同或土地证或村级种植证明；
5.乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目汇总表。

联系人：严女士   085186840797
                           乌当区农业农村局
                                  2025年7月2日


	附件1              申报表（模板，标红需填）

	基本
信息
	区（县）
	乌当区
	乡（镇）
	新场镇
	村
	新场村

	
	申报主体名称
	XXX合作社或农户（姓名）

	
	姓名（合作社、公司填法人姓名）
	张三
	身份
证号
	XXX
	电话
	XXX

	申
报
项
目
实
施
内
容
	申报项目
	乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴

	
	申报作物和面积（亩）
	300亩辣椒
	完成时间
	2025.11.15前


	
	补贴需求
	复合肥（全水溶），6吨，无人机施肥300亩。

	申
报
主
体
承
诺
	XXX现种植辣椒面积xx亩，自愿申报复合肥（全水溶）6000kg，无人机施肥300亩，配合区农业农村局完成技术集成示范，并作出如下承诺：
1.无严重失信行为，所提供的申报相关材料真实可靠；
2.保证按时协助完成申报内容，并配合开展验收等相关工作；
3.已知晓项目补贴形式为肥料物化补贴或施肥服务补贴，且除项目补贴外，本人需自筹资金或投入项目实施所需的其他管理事项等。
4.承诺没有虚报、骗取、套取、重复申报相同或类似项目的财政资金补贴行为。

XXX（签字、盖章）：
年  月  日




附件2            XXX乡（镇）审核推荐函

区农业农村局：
经我乡（镇）审核同意，现推荐申报乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴情况如下：
共申报“乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴”1户，申报复合肥（全水溶），6000kg，无人机施肥300亩，详见“乌当区2025年化肥减量增效“三新”技术集成推进县项目补贴汇总表”。


附表：乌当区2025年化肥减量增效“三新”技术集成推进县项目补贴汇总表


            XXX乡（镇）
                    2025年  月  日
— 10 —


	附表  乌当区2025年化肥减量增效“三新”技术集成推进县项目补贴汇总表

	填报乡镇（盖章）：                                                     时间：

	序号
	村
	申报主体
	联系电话
	种植作物
	无人机施肥服务面积（亩）
	水肥一体化面积（亩）
	稳定性复合肥（吨）
	复合肥（全水溶）（吨）
	磷酸二氢钾（吨）
	农户签字

	1
	百宜村
	XXXX
	
	辣椒
	30
	30
	50
	xx
	xx
	xx

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	填报人：                    联系电话：

	注：1.申报主体填写合作社、公司、企业的全称，属农户的填写农户姓名；2.符合条件的主体可以申报多个项目补贴内容。
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