乌当区2025年化肥减量增效“三新”

集成推进县项目

实

施

方

案

贵阳市乌当区农业农村局

2025年6月

目 录

第一章 项目概况	1

1.1 项目县基本情况	1

1.1.1地理位置	1

1.1.2地形地貌	1

1.1.3气候水文	2

1.1.4土地利用现状	2

1.1.5人口及文化情况	3

1.1.6农业生产情况	3

1.1.7化肥施用情况	3

1.1.8农业技术推广体系概况	3

第二章 绩效目标任务	4

第三章 项目实施内容	5

3.1化肥减量增效“三新”集成示范千亩方3个	5

3.1.1作物化肥减量增效“三新”集成千亩方1	5

3.1.2作物化肥减量增效“三新”集成千亩方2	5

3.1.3作物化肥减量增效“三新”集成千亩方3	5

3.2数据分析与运用	5

3.3化肥减量增效“三新”辐射带动5万亩以上	6

3.3.1技术培训	6

3.3.2技术宣传	6

3.4满意度调查及模式总结	6

第四章 项目安排	7

第五章 投资概算	8

第六章 保障措施	9

6.1 组织措施	9

6.1.1强化组织领导	9

6.1.2技术措施	10

6.1.3强化技术服务支撑	11

6.1.4资金监管	12

6.1.5项目管理强化监督指导	12

6.1.6宣传引导	12

第七章 效益分析	14

7.1经济效益	14

7.2社会效益	14

7.3生态效益	14

# 第一章 项目概况

为贯彻落实《贵州省农业农村污染治理攻坚行动方案（2022—2025年）》《农业农村部种植业管理司关于做好2025年科学施肥增效工作的通知》（农农（肥水）〔2025〕6号）《贵州省2025年化肥减量增效项目实施方案》等文件要求，稳步提升耕地质量，提高化肥利用率，促进主要经济作物单产提升，保障重要农产品稳产保供，降低农业面源污染，结合我区实际，特制订本方案。

1.1 项目县基本情况

### 1.1.1地理位置

乌当区，隶属贵州省贵阳市，位于贵州中部，地处贵阳中心东面，区委、区政府所在地距贵阳市中心7千米。东与黔南州龙里县接壤，南与南明区、云岩区相连，西与观山湖区相接，北与修文县、开阳县、白云区交界。介于北纬26°32'—26°55'，东经106°43'—107°03'之间。年平均气温14.6℃，森林覆盖率59.73%，空气环境质量优良率达100%，国土面积为686平方千米，占全市面积（8034平方千米）的8.5%。

### 1.1.2地形地貌

乌当区地处苗岭山系中段，属贵州高原中部，位于贵阳丘陵盆地的东北部。平均海拔在1250米。地形北高南低，南部较平缓，北部和东北部地势起伏较大。区境地貌按成因形态，划分为山地、丘陵和坝地三大类型，面积比例为8.5:6.4:1，山地主要分布大观山、凤凰山、云雾山、偏坡乡等地，一般海拔在1300米以上，相对高差大于200米，可划分为中山和低中山两类。中山的海拔大于1400米，相对高差在300米以上；低中山的海拔在1000～1400米，相对高差200～300米。丘陵主要分布在新场镇、羊昌镇、百宜镇及南明河下游两岸的广大地区，丘陵相对高差小于200米，可分为高丘、低丘和缓丘三类。高丘相对高差为100～200米，低丘为50～100米，缓丘不足50米。从地表出露岩石来看，碳酸盐类岩石丘陵较多，碎屑岩类岩石丘陵较少，在碳酸盐类岩石丘陵中，又以白云岩和不纯碳酸盐岩石丘陵较多，而纯质灰岩丘陵较少。坝地主要分布在东风镇的乌当、麦穰、头堡、后所、洛湾、新村、大堡等村和下坝镇的喇平，各乡（镇）有零星分布。坝地的地势平缓、坡度一般小于6度，土层厚，地势相对低，水源条件好，是粮、油、蔬菜主要产品的产地。

### 1.1.3气候水文

乌当区属亚热带季风湿润气候，具有明显的高原性气候的特点。冬无严寒，夏无酷暑，光、热、水同季，垂直气候差异明显，平均年降水量1179.8毫米到1271毫米，年平均气温14.6℃。主要灾害性天气有干旱、倒春寒、冰雹、秋季绵雨、秋风、凝冻。乌当区境内河流均属于长江流域乌江水系，河床狭窄，比降大，流速较快。除猫跳河和南明河干流外，其余均为山区性河流，源短流急，洪水和枯水涨落幅度大。河流长于10千米或流域面积大于20平方千米的河流有16条，总长270千米。按河流水系分区为：猫跳河及其支流区、南明河上游小车河支流区（金钟河）、南明河中下游及其支流区、长滩河支流区（北部鱼梁河）。乌当区水资源总量5.28亿平方米，水能资源比较丰富，水能蕴藏量5.5万千瓦，可开发的水能资源2.02万千瓦。

### 1.1.4土地利用现状

根据2023年国土变更调查，乌当区耕地面积167857.02亩，其中，水田58233.64亩，水浇地382.74亩，旱地109240.64亩；茶园、果园和其他园地面积分别为2280.94亩、89535.75亩和26754.18亩。

### 1.1.5人口及文化情况

乌当区总面积686平方公里，辖6镇2乡、5个街道，76个村、34个居委会，总人口约36.12万，居住有汉、布依、苗等33个民族。历史文化底蕴厚重，布依族“三月三”“六月六”、苗族“跳场”等民俗活动风情浓郁，明代屯堡、来仙阁、万松阁等历史遗存星罗棋布，是水东宋氏鼎盛时期政治、军事、文教活动中心。

### 1.1.6农业生产情况

乌当区2024年粮食种植面积8.06万亩，产量2.5万吨；蔬菜种植面积15.8万亩（次），产量24.76万吨，产值10.98亿元；食用菌种植面积0.3002亿棒（万亩），产量1.0506万吨，产值1.28亿元；采摘水果面积10.38万亩，产量10.75万吨；收获中药材面积1.52万亩，产量0.67万吨；采摘茶叶面积0.81万亩，茶叶产量476.7吨。

### 1.1.7化肥施用情况

2021至2024年乌当区各年度化肥使用量（折纯量）分别是2677.79吨、2075.21吨、2009.45吨和1944吨，呈逐年下降趋势。

### 1.1.8农业技术推广体系概况

全区各乡（镇/街道）均设有农业农村综合技术服务中心，在区农业农村局的指导下开展农业技术推广应用工作。区农业农村局共有职工169人，农业技术人员79名，其中正高级职称2人、副高级职称22人，中级职称35人，研究生学历28人，具备承担实施《乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目》的技术队伍和能力。

# 第二章 绩效目标任务

围绕乌当区经济作物为重点，集成推广“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”、“测土配方+中微肥配施+水肥一体化”等技术模式，重点打造3个千亩方，辐射带动5万亩以上。项目区测土配方施肥技术全覆盖；千亩方区域化肥施用量较上年实现负增长，作物单产水平较上年有所提高；科学施肥观念提高；开展农户施肥调查30户；项目区主体满意度90%以上。

# 第三章 项目实施内容

3.1化肥减量增效“三新”集成示范千亩方3个

### 3.1.1作物化肥减量增效“三新”集成千亩方1

“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”技术模式：实施作物果树，实施规模1000亩以上。对实施主体、农户进行新型肥料物化补贴和提供无人机施肥服务。在实施区域开展施肥调查、采集土壤样品，分析化验土壤养分指标，该数据作为施肥配方建立的依据。

### 3.1.2作物化肥减量增效“三新”集成千亩方2

“测土配方+中微肥配施+水肥一体化”技术模式：实施作物草莓、小番茄、蔬菜等，实施规模1000亩以上。对实施主体、农户进行新型肥料物化补贴。通过实施主体、农户现有水肥一体设备自行施肥。在实施区域开展施肥调查、采集土壤样品，分析化验土壤养分指标，该数据作为施肥配方建立的依据。

### 3.1.3作物化肥减量增效“三新”集成千亩方3

“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”技术模式：实施作物蔬菜，实施规模1000亩以上。结合农户在常规施肥的基础上，对实施主体、农户进行新型肥料物化补贴和无人机施肥服务。在实施区域开展施肥调查、采集土壤样品，分析化验土壤养分指标，该数据作为施肥配方建立的依据。

3.2数据分析与运用

在实施区开展农户施肥调查30户，其中每个千亩方调查10户；开展经济作物肥料效应试验10个，分析作物的肥料效应；采集土壤60个，分析化验pH、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、缓效钾、碱解氮等指标，结合乌当区第三次土壤普查项目土壤检测成果，通过“肥情监测通”、“NE推荐施肥专家系统”等技术平台，利用作物肥料效应试验进行校正和专家论证，集成科学施肥技术体系，形成施肥指导意见发放给相关主体和农户，实现节肥增效。

3.3化肥减量增效“三新”辐射带动5万亩以上

通过千亩方示范、技术培训、技术宣传、信息发布等方式辐射带动经济作物施肥新技术新产品新机具“三新”集成技术推广5万亩以上；同时，探索整村整产业推广“三新”集成模式，力争实现辐射带动区域内作物生产区化肥减量增效，农户科学施肥观念有所提高。

### 3.3.1技术培训

以线下培训方式，组织乡（镇）技术人员、经济作物规模种植主体及农户开展测土配方施肥技术、新技术新产品新机具“三新”技术专题培训3期次（包含2次室内培训和1次室外现场培训），培训300人次以上，提升乌当区土肥系统技术人员专业素养，推动种植主体及农户施肥观念提升。

### 3.3.2技术宣传

通过短视频、短信、微信公众号、发放施肥建议卡等方式，向种植主体及农户精准推送测土配方施肥和科学施肥“三新”技术信息，实现5万亩辐射带动。

3.4满意度调查及模式总结

对项目区主体满意度进行调查，通过项目千亩方技术模式实施及“三新”技术辐射带动，建立“三新”技术模式储备库，整理总结探索整村整乡推广“三新”集成技术模式，服务本地科学施肥技术推广。

# 第四章 项目安排

为确保乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目顺利实施，项目建设期限拟安排为2025年6月—2026年10月，含方案编制、示范区选址、物资采购、项目实施、技术指导和培训宣传、项目验收等内容，具体如下：

（1）2025年6月—7月：完成项目实施方案编制，规划落实千亩方建设地点选址。

（2）2025年7月—9月：示范物资采购和发放。

（3）2025年9月—2026年9月：作物施肥及移栽，作物施肥、病虫草害综合防治等田间管理，完成宣传和技术培训。完成项目区测产验收。

（4）2026年9月—10月：完成项目涉及的相关成果汇总集成。收集处理乌当区常见经济作物肥料效应数据，提出指导方案；完成项目涉及的施肥技术体系构建。

（5）2026年10月：完成项目资料收集整理归档，撰写项目工作总结和技术总结，完成项目验收。

- 投资概算

项目总投资120万元，全部来源于中央资金。

| 资金概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设内容 |  | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （万元） | 备注 |
| “三新”千亩方示范 | 实施区图斑划定 | 3000 | 亩 | 10 | 3.00 | 现场踏勘+无人机航飞+作物识别+图斑勾勒。 |
|  | 土壤样品采集、制备、流转及检测 | 60 | 个 | 600 | 3.60 | 对项目实施区内土壤样品的pH、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、缓效钾、碱解氮等9项指标开展检测工作并出具报告。 |
|  | 农户施肥调查 | 30 | 户 | 200 | 0.60 | 开展农户施肥调查，分析、统计施肥情况。 |
|  | 开展经济作物肥料效应试验 | 10 | 个 | 15000 | 15.00 | 对乌当区10种常见经济作物开展肥料效应试验，分析作物的养分需求规律。 |
|  | 稳定性复合肥料（总养分≥40%，硫酸钾型） | 79 | 吨 | 4110 | 32.47 | 主要物化补贴“三新”技术3个千亩方，肥料单价包含材料费、运输费以及运输过程中产生的人工费和车辆费用。 |
|  | 复合肥料（全水溶，总养分≥45%，硫酸钾型，含硼、锌等微量元素） | 49 | 吨 | 5717 | 28.01 |  |
|  | 磷酸二氢钾（K20≧34.0% P205≧52.0% ，KH2P04≧99.0%） | 2 | 吨 | 14100 | 2.82 |  |
|  | 无人机施肥 | 4000 | 亩·次 | 15 | 6.00 | 千亩方内新型肥料施肥服务 |
| “三新”辐射带动 | 技术宣传培训 | 3 | 次 | 15000 | 4.50 | 包含请业内专家对农技人员进行培训，2次室内培训和1次室外现场培训，和推送3万条科学施肥短信。 |
| 数据分析与运用 | 数据分析、施肥指导意见体系构建 | 1 | 套 | 240000 | 24.00 | 结合乌当区第三次土壤普查和此次土壤检测数据、农产品测产数据、农户施肥调查数据等，结合肥效试验，分析不同作物适合的“三新”技术模式的经济效益，分析乌当区主要经济作物肥料效应，构建施肥技术体系。 |
| 肥料采购小计 |  |  |  |  | 63.30 |  |
| 技术实施小计 |  |  |  |  | 56.70 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 120.00 |  |

# 第六章 保障措施

6.1 组织措施

### 6.1.1强化组织领导

成立乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目实施领导小组（以下简称项目实施领导小组），为项目顺利实施提供组织保障。项目实施领导小组成员名单如下：

组  长：袁会斌（区农业农村局局长）

副组长：邓  勇（区农业农村局副局长）

李  翀（区农业农村局副局长）

吴吉华（区农业农村局农业综合开发中心主任）

罗  庆（区农业农村局执法大队教导员）

成  员：胡  璇（乌当区东风镇副镇长）

叶开英（乌当区水田镇副镇长）

李科霖（乌当区羊昌镇副镇长）

胡忠淑（乌当区下坝镇副镇长）

王兴成（乌当区新场镇副镇长）

余佰峰（乌当区百宜镇副镇长）

曾晓平（乌当区新堡乡副乡长）

王  俊（乌当区偏坡乡副乡长）

罗文革（高新街道办副主任）

领导小组下设办公室于区农业农村局，区农业农村局局长袁会斌担任办公室主任，李翀副局长担任办公室副主任并负责办公室日常事务工作。主要职责：定期与省、市业务部门对接、协调和汇报项目推进工作情况；对项目建设的总体规划布局和实施方案严格把关，对项目实施推进作出安排部署，定期调度项目推进情况；将项目建设各项任务责任到人，确保项目各项工作落细、落地、落实，顺利推进项目实施。

### 6.1.2技术措施

1.成立乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目实施技术专家组（以下简称技术专家组），为项目实施提供技术支持和指导，成员名单如下：

组  长：雷  昊（省土肥工作总站站长、高级农艺师）

副组长：蔡景行（市农村生态资源服务站站长、正高级农艺师）

成  员：林海波（省土肥工作总站工作人员、高级农艺师）

谢  朝（省土肥工作总站工作人员、农艺师）

吴道明（市农村生态资源服务站副站长、高级农艺师）

陈开富（市农村生态资源服务站工作人员、正高级农艺师）

技术专家组主要职责：建立产学研联合攻关工作机制，突破化肥减量增效集成技术瓶颈，探索配方肥施用到田以及“三新技术”的有效途径。

2.成立乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目技术实施组（以下简称技术实施组），为项目顺利实施提供技术保障。成员如下：

组  长：严莲英（区农业农村局农村生态资源服务站站长，农艺师）

副组长：高  翔（区农业农村局工作人员，高级农艺师）

成  员：梁华强（区农业农村局工作人员，高级农艺师）

玉  云（区农业农村局蔬菜站站长，农艺师）

王  庆（区农业农村局特产站站长，农艺师）

李期佳（区农业农村局农推站站长，农艺师）

吴显洋（水田镇农业农村综合服务中心主任，助理农艺师）

邓友芹（区农业农村局工作人员，农艺师）

吴  尽（区农业农村局工作人员，专业技术无职务）

宫杰芳（区农业农村局办公室主任，高级农艺师）

曾尔玲（区农业农村局工作人员，农艺师）

陆  剑（区农业农村局工作人员，高级农艺师）

沈必炎（偏坡乡农业农村综合服务中心主任，农艺师）

张  蓉（新堡乡农业农村综合服务中心工作人员，农艺师）

杨  璐（百宜镇农业农村综合服务中心工作人员，农艺师）

汪丰琴（水田镇农业农村综合服务中心工作人员，高级农艺师）

杨  彬（区农业农村局工作人员，专业技术无职务）

李颜冰（区农业农村局工作人员，农艺师）

邹建军（区农业农村局工作人员，农艺师）

秦世敏（区农业农村局工作人员，农艺师）

罗福权（新场镇农业农村综合服务中心工作人员、农艺师）

管洪荣（新场镇农业农村综合服务中心工作人员、农业技术人员）

倪家军（新场镇农业农村综合服务中心工作人员、助理农艺师）

技术实施组下设办公室于区农业农村局农村生态资源服务站，严莲英同志兼任办公室主任，并负责办公室日常工作事务。技术实施组主要职责：负责对项目前期的入户调查、产业选择、面积核定等相关工作的质量把控，编制项目实施方案，组织推进项目实施，对项目实施的整个过程开展技术指导，保质保量按时完成项目建设内容，收集整理项目全过程档案资料，编写项目技术总结和工作总结，组织开展项目验收。

### 6.1.3强化技术服务支撑

化肥减量增效“三新”技术集成工作专业性强、涉及面广、难度较大，结合我区项目实施基础条件不足，要充分依托省内外科研机构、高校、社会企业的工作力量，发挥高校、农科院等科研单位及社会企业的技术优势，引进第三方技术服务，保证项目高质量完成。同时，要加强自身队伍体系建设，强化技术培训指导，提高专业技术人员水平。

### 6.1.4资金监管

严格按照资金文件要求使用管理资金，加强资金监管，在确保财政资金安全情况下，加快预算执行，专款专用、专账核算，确保资金安全运行和有效使用。如项目资金有结余，结余资金按项目资金文件使用用途，用于化肥减量增效中新型肥料、施肥服务、测土配方施肥调查等，以实际费用发票方式进行支出。

### 6.1.5项目管理强化监督指导

对补贴应用的物化产品实行公开招标。对示范区设立区域、示范推广的物化产品及其补贴标准等予以公示，接受社会监督。

1.加强技术培训。切实加大化肥减量增效“三新”集成技术的培训力度，加强农科教企结合，合力开展技术推广、技术培训和服务指导等工作。深入田间地头开展技术指导服务，通过现场示范、现场观摩等直观方式，让广大农民看得见、摸得到、学得会。

2.加强跟踪调度。结合项目实施管理，建立上下联动、多方协作的工作机制，推进化肥减量化工作落实，及时落实化肥减量增效目标任务。

3.强化档案收集管理。及时收集整理创建方案、合同协议、总结等文档和照片资料，装订成册、归档立案；及时将项目实施进展、效果、总结等报上级业务部门；项目完成后及时进行验收。

### 6.1.6宣传引导

各乡（镇）充分利用微信公众号、官方网站等新闻媒体，全方位、多角度广泛宣传，认真组织做好项目实施区域和实施主体申报工作，确保申报内容的真实性、准确性、合规性，充分挖掘推进化肥减量增效的好做法、好经验、好典型，营造良好的社会氛围，为化肥减量增效技术进入千家万户奠定基础，项目申报程序详见附件《乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴申报指南》。

# 第七章 效益分析

7.1经济效益

通过项目实施，耕地质量稳步提升，施肥技术得到优化，作物产量和品质得以提高，有效增强市场竞争力，为当地经济作物开拓市场创造有利条件。

7.2社会效益

通过实施项目，一是增强化肥减量增效“三新”配套、测土配方施肥、中微肥配施等技术推广应用力度，提升经济作物品质和市场竞争力，促进农业绿色高质量发展；二是推进生态文明建设，提高我区农业可持续发展能力；三是进一步提升科学施肥水平，通过与农业生产企业、农民专业合作社、经营主体、种植大户、农户的合作和示范，优化施肥结构，改进施肥方式，推广高效施肥技术，进一步提高我区科学施肥水平，推进化肥减量增效行动；四是完善化肥减量增效工作机制、技术模式，为实施其他农业项目提供技术支撑和经验。

7.3生态效益

通过示范推广化肥减量增效“三新”配套、测土配方施肥、水肥一体化等技术应用，集中展示化肥减量增效技术模式，引导和鼓励农民使用中微肥、新型肥料配施，采用无人机追肥、水肥一体化等新型施肥方式，提高肥料利用率，减少化肥施用量，减轻农业面源污染，保护农业生态环境，提高耕地质量，提升农产品质量和产量，实现耕地的可持续利用。

附件：1.化肥减量增效“三新”辐射带动5万亩任务表

- 2.乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目绩效目标情况表

- 3.乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴申报指南

| 附件1： 化肥减量增效“三新”辐射带动5万亩任务表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 乡（镇） | 辐射带动面积（万亩） |
| 1 | 新场镇 | 1.2 |
| 2 | 百宜镇 | 1.2 |
| 3 | 羊昌镇 | 0.8 |
| 4 | 水田镇 | 0.5 |
| 5 | 下坝镇 | 0.8 |
| 6 | 新堡乡 | 0.2 |
| 7 | 偏坡乡 | 0.05 |
| 8 | 东风镇 | 0.25 |
| 合计 |  | 5 |

| 附件2： 乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目绩效目标情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目 |  | 项目负责人 | 严莲英 |  |
| 主管部门 |  | 乌当区农业农村局 |  | 实施单位 | 乌当区农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 120万元 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 120万元 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕乌当区经济作物为重点，集成推广“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”、“测土配方+中微肥配施用+水肥一体化”等技术模式，重点打造3个千亩方，辐射带动5万亩以上。项目区测土配方施肥技术全覆盖；千亩方区域化肥施用量 较上年实现负增长，作物单产水平较上年有所提高；科学施肥观念提高；开展农户施肥调查30户；项目区主体满意度90%以上。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 化肥减量增效“三新”技术示范区 |  |  | 3000亩 |
|  |  |  | 肥料试验 |  |  | 10个 |
|  |  |  | 土壤样品采集、制备、流转及检测 |  |  | 60个 |
|  |  |  | 施肥调查 |  |  | 30户 |
|  |  |  | 宣传培训 |  |  | 3期 |
|  |  |  | 施肥技术体系构建 |  |  | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 示范区化肥使用量降低 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | ≤2年 |  |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | ≤120万元 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 示范区农户科学施肥观念提高 |  |  | 一定程度上 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 示范区农户抽样满意度 |  |  | 90% |

附件3：

乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴申报指南

为持续推进耕地质量提升及化肥减量增效、保障生态环境安全，促进农业可持续发展和生态环境良性循环，加快实现农业农村现代化提供基础支撑，助推乡村振兴，特制定本指南（以下简称“指南”）。

一、项目依据

《贵州省农业农村污染治理攻坚行动方案（2022—2025年）》、《农业农村部种植业管理司关于做好2025年科学施肥增效工作的通知》（农农（肥水）〔2025〕6号）《贵州省2025年化肥减量增效项目实施方案》。

二、项目内容

（一）项目名称：乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目；

（二）资金来源：中央资金120万元（其中肥料63.30万元，以物化补贴形式，无人机施肥6.00万元，以施肥服务补贴形式）；资金用于经济作物测土配方施肥基础工作、“三新”千亩方新型肥料物化补贴、施肥作业服务补贴、试验监测、数据分析应用、技术信息发布、宣传培训等。

（三）要求：

1.技术模式：经济作物重点集成推广“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”、“测土配方+中微肥配施+水肥一体化”等技术模式；

2.可对“三新”集成模式推广所需的新型肥料和施肥服务进行适当补贴，不得用于购置施肥用农业机械。获得项目补贴的有关肥料须取得肥料登记证或备案号。

（四）补贴对象

为拟集成乌当区：“测土配方+中微肥配施+无人机追肥”、“测土配方+中微肥配施+水肥一体化”等技术模式，特要求申报补贴种植户为乌当区辖区范围内种植经济作物的企业（公司）、专业合作社、村级股份经济合作社、种植大户、农户等主体（以下简称“申报主体”），拥有较为集中连片的种植土地；拥有水肥一体化设备，或种植作物经济价值较高，适用无人机追施肥的优先；或施用有机肥的优先；具有足够和稳定的技术人员，有较强的工作积极性，能较好地配合区农业农村局完成项目化肥减量增效“三新”集成技术模式和示范工作，具备示范带动周边区域持续推广测土配方施肥技术和科学施肥“三新”技术能力。

（五）补贴标准

主要补贴打造化肥减量增效“三新”集成3个千亩方，集成技术模式过程中所需的新型肥料和施肥服务（无人机施肥）。

复合肥（全水溶）每亩补贴10～20 kg，稳定性复合肥每亩补贴10～20kg，磷酸二氢钾每亩补贴100～500g。具体根据申报情况分配。申请复合肥（全水溶）的可以同时申请无人机施肥服务。

三、申报程序

按照主体自愿、乡（镇）审核、区级审定的程序组织申报工作。

（一）主体申报：乌当区辖区内符合条件的主体本着自愿的原则，向所在地乡（镇）提交项目申报表（详见：附件1）、申报人身份证或经营组织法人身份证（复印件）、经营组织提供营业执照（复印件）、土地租种合同或土地证或村级种植证明等相关资料进行申报。

（二）乡（镇）审核：乡（镇）组织人员对申报主体提交资料的真实性、准确性、完整性、完成建设任务能力，以及示范带动效果进行比选、评估和审核，出具“XXX乡（镇）审核推荐函”（详见：附件2），并经乡（镇）分管领导签字同意后向区农业农村局申报。

（三）区级审定。区农业农村局生态站依据乡（镇）申报情况，报局党委研究审定。审定同意后，将合格的申报主体情况在区政府门户网站进行公示，公示期不少于3个工作日。

四、补贴发放

乡（镇）、村协助区农业农村局进行补贴肥料发放、施肥服务和项目集成示范实施，组织农户、主体等进行肥料和施肥服务签收，并逐级盖章确认。

五、工作要求

（一）认真组织项目申报

有关乡（镇）要按照文件通知和本指南要求，广泛宣传，认真组织做好申报工作，确保申报内容的真实性、准确性、合规性，乡（镇）逾期或未报送的视为自动放弃，并将放弃申报的情况说明于2025年7月18日前报送区农业农村局。

（二）强化审核

有关乡（镇）要加强申报主体的条件审核、进度核查和初验工作，凡发现有虚报、骗取、套取、重复申报补贴行为的，一经查实，除责令立即纠正并收回所补物资外，取消造假主体今后申报化肥减量施用集成示范，构成犯罪的，移送司法部门依法追究刑事责任。

（三）强化工作时效

有关乡（镇）作为申报和监督主体，要配合区农业农村局做好项目实施、资料收集、整理和报送，强化数据质量和工作时效。

1.申报阶段：申报主体务必于2025年7月18日前，向乡（镇）完成申报；乡（镇）请于2025年7月25日前完成审核，并向区农业农村局报送相关申报资料的电子版和盖章PDF件。

2.完成时间：申报主体务必于2026年10月1日前协助完成申报的全部内容。

（四）项目申报资料清单

1.申报表（盖章件）；

2.申报人身份证或经营组织法人身份证（复印件）；

3.经营组织提供营业执照（复印件）；

4.土地租种合同或土地证或村级种植证明；

5.乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目汇总表。

联系人：严女士   085186840797

乌当区农业农村局

2025年7月2日

| 附件1 申报表（模板，标红需填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 信息 | 区（县） | 乌当区 |  | 乡（镇） |  | 新场镇 |  | 村 | 新场村 |  |
|  | 申报主体名称 |  | XXX合作社或农户（姓名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名（合作社、公司填法人姓名） |  | 张三 | 身份 证号 |  | XXX |  | 电话 |  | XXX |
| 申 报 项 目 实 施 内 容 | 申报项目 |  | 乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报作物和面积（亩） |  | 300亩辣椒 |  | 完成时间 |  | 2025.11.15前 |  |  |  |
|  | 补贴需求 |  | 复合肥（全水溶），6吨，无人机施肥300亩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 报 主 体 承 诺 | XXX现种植辣椒面积xx亩，自愿申报复合肥（全水溶）6000kg，无人机施肥300亩，配合区农业农村局完成技术集成示范，并作出如下承诺： 1.无严重失信行为，所提供的申报相关材料真实可靠； 2.保证按时协助完成申报内容，并配合开展验收等相关工作； 3.已知晓项目补贴形式为肥料物化补贴或施肥服务补贴，且除项目补贴外，本人需自筹资金或投入项目实施所需的其他管理事项等。 4.承诺没有虚报、骗取、套取、重复申报相同或类似项目的财政资金补贴行为。 XXX（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2            XXX乡（镇）审核推荐函

区农业农村局：

经我乡（镇）审核同意，现推荐申报乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴情况如下：

- 共申报“乌当区2025年化肥减量增效“三新”集成推进县项目补贴”1户，申报复合肥（全水溶），6000kg，无人机施肥300亩，详见“乌当区2025年化肥减量增效“三新”技术集成推进县项目补贴汇总表”。

附表：乌当区2025年化肥减量增效“三新”技术集成推进县项目补贴汇总表

XXX乡（镇）

2025年  月  日

| 附表 乌当区2025年化肥减量增效“三新”技术集成推进县项目补贴汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报乡镇（盖章）： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 村 | 申报主体 | 联系电话 | 种植作物 | 无人机施肥服务面积（亩） | 水肥一体化面积（亩） | 稳定性复合肥（吨） | 复合肥（全水溶）（吨） | 磷酸二氢钾（吨） | 农户签字 |
| 1 | 百宜村 | XXXX |  | 辣椒 | 30 | 30 | 50 | xx | xx | xx |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.申报主体填写合作社、公司、企业的全称，属农户的填写农户姓名；2.符合条件的主体可以申报多个项目补贴内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |