白云区监测户劳动力跨省、市、县务工一次性交通补贴项目

实

[bookmark: _GoBack]施

方

案


项目主管单位：贵阳市白云区农业农村局
    
          项目实施单位：贵阳市白云区人力资源和社会保障局
          
编制时间： 2025年2月



摘  要

1.项目名称：白云区监测户劳动力跨省、市、县务工一次性交通补贴
2.建设性质：新建
3.建设地点：白云区
[bookmark: OLE_LINK4]4.项目建设内容：对全区监测户劳动力跨省、市、县务工给予一次性交通补助。
5.项目总投资:据实。
6.项目实施期限：2025年1月—2025年12月
7.资金筹措：市级财政资金 
8.项目主管单位：贵阳市白云区农业农村局
9.项目实施单位：贵阳市白云区人力资源和社会保障局
 








一、指导思想
为全面贯彻习近平总书记脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接系列重要指示要求，根据《贵州省乡村振兴局 贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅关于进一步做好全省监测户劳动力跨省务工一次性交通补助发放工作的通知》《贵阳市农业农村局 贵阳市财政局 贵阳市人力资源和社会保障局关于做好贵阳市监测户劳动力跨市、县务工一次性交通补助发放工作的通知》要求，促进脱贫人口持续增收。
二、项目单位
项目主管单位：贵阳市白云区农业农村局
项目实施单位：贵阳市白云区人力资源和社会保障局
三、建设内容
通过项目实施，对全区监测户劳动力跨省、市、县务工给予一次性交通补助。补助标准严格按照相关执行。
四、建设地点
白云区
五、项目建设年限及进度安排
（一）建设年限
项目建设期限于2025年1月—2025年12月。
（二）进度安排
各年按季度进行据实申报。        
六、资金来源及概算
（一）资金来源。市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金。
（二）资金使用分配方式。根据政策规定，对监测户劳动力跨省、市、县务工人员一次性交通补助按季度进行审核据实申报兑现。
（三）资金概算
各年按季度进行审核据实申报
七、项目措施
[bookmark: _Toc28944][bookmark: _Toc31073][bookmark: _Toc27919][bookmark: _Toc16695][bookmark: _Toc409603169]（一）加强组织领导，明确职责
1.加强组织领导
[bookmark: _Toc1475][bookmark: _Toc409603170][bookmark: _Toc4551][bookmark: _Toc31375][bookmark: _Toc25321]为加强交通补贴发放的统筹和调度，确保该项目顺利完成，成立区、乡（镇）两级相关部门分管领导为组长，相关部门负责人为副组长，相关工作人员为主要成员的领导小组，具体抓好监测户劳动力跨市、跨县务工一次性交通补贴审核、公示、发放等相关工作。
2.职责分工
符合跨省、市、县务工务工一次性交通补助条件的监测户劳动力可向户籍所在地村（居）申报。项目获得批复后，经过个人申报、村（居）收集申报资料并初审、乡镇复审等相关程序后，由乡镇将符合一次性交通补助的监测户材料报区人社局，区人社局对拟发放人员进行人员身份、申报条件、外出务工情况和发放标准审定后，对符合条件的人员名单进行公示，公示无异议后由区人社局将拟发放人员名单及银行卡信息上传至“一卡通系统”，将在“一卡通系统”导出的申请资金函报区财政局，区财政局按照发放标准，统一在“一卡通系统”将一次性交通补助拨付至外出务工人员个人账户。发放完成之后，区人社局通过电话、微信等方式告知补助对象。
（二）加强项目管理，确保项目规范
1.方案依据
根据《贵州省乡村振兴局 贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅关于进一步做好全省监测户劳动力跨省务工一次性交通补助发放工作的通知》《贵阳市农业农村局 贵阳市财政局 贵阳市人力资源和社会保障局关于做好贵阳市监测户劳动力跨市、县务工一次性交通补助发放工作的通知》文件精神，区人社局拟定实施方案。
2.资金管理
（1）规范资金使用，严格按照衔接资金管理办法的规定执行，资金主要用于监测户劳动力跨省、市、县外出务工一次性交通补助。
（2）强化监督责任，区农业农村局、区人社局对项目开展监督指导，财政部门确保资金安全足额及时发放到位。
3.档案管理
按照相关文件要求，涉及发放监测户劳动力一次性交通补助申报资料由各乡镇负责收集管理并存档。
[bookmark: _Toc27095][bookmark: _Toc17264][bookmark: _Toc22594][bookmark: _Toc7824]八、社会效益
通过项目申报、实施，积极对符合条件的监测户劳动力跨省、市、县务工发放一次性交通补助，有力促进监测户劳动力高质量充分就业，促进监测户劳动力持续增收。
  
附件：《白云区监测户劳动力跨省、市、县务工一次性交通补贴绩效目标申报表》












附件1
	白云区监测户劳动力跨省、市、县务工一次性交通补贴
绩效目标申报表

	

	项目名称
	白云区监测户劳动力跨省、市、县务工一次性交通补贴
	项目负责人及电话
	文燚（18685269125）

	主管部门
	贵阳市白云区农业农村局

	实施单位
	区人社局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	1万元

	
	其中：财政拨款
	1万元

	
	             其他资金
	0

	总
体
目
标
	年度目标

	
	对全区监测户劳动力跨省、市、县就业人员（据实）给予交通补助，完成国家政策性补助任务，实现全区监测户劳动力符合政策性补助比例达100%。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	跨省、市、县务工交通补助人数
	（据实）人

	
	
	质量指标
	符合政策性补助比例
	100%

	
	
	
	补助标准达标率
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	2025年12月31日前

	
	
	
	补助资金及时发放率
	100%

	
	
	成本指标
	申请财政衔接资金
	1万元

	
	
	
	补助标准
		（（300、400、500）元/人




	
	效益
指标
	经济效益指标
	增加监测户劳动力收入
		（（300、400、500）元/人




	
	
	社会效益指标
	跨省、市、县务工补助比例
	100%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益监测户劳动力跨省、市、县就业人员满意率
	100%
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