## 项目表
2019年观山湖区政府投资项目年度计划表
序号 | 项目名称 | 行业主管部门 | 项目单位 | 建设 地点 | 项目性质 | 建设规模 及内容 | 项目起止年限 | 项目总投资（万元） | 是否已列入2018年政府投资项目年度计划 | 截止2018年底前期手续办理情况 | 截止2018年底完成工程形象进度（%） | 至2018年底完成投资（万元） | 2019年计划开展前期手续 | 2019年计划完成工程形象进度（%） | 2019年计划完成投资（万元） | 2019年财政预算保障 （万元） | 项目进展情况 | 项目建设的重要性及必要性 | 备注
项目共计108个，其中实施类项目58个，预备类项目50个。 | [7 empty] | 4889902.77 |  |  |  | 364658.216 |  |  | 412767.934 | 47009.8
一、实施类项目总计58个，其中续建24个，新建34个。 | [7 empty] | 3828312.73 |  |  |  | 354456.916 |  |  | 402667.934 | 46979.8
（一）城市市政公用设施基础性项目（合计20个,其中续建9个，新建11个,已取得初设批复的3个。） | [7 empty] | 1221886.43 |  |  |  | 143584 |  |  | 142400.48 | 500
1 | 金湖路 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 观山湖区朱昌镇、百花湖镇境内 | 续建 | 道路全长16000米，红线宽宽度40-60米，车行道宽32米，为观山湖区朱昌镇至百花湖镇的交通要道，设计车速60公里/小时。包括道路工程、立交工程、边坡防护、桥涵工程、人行过街系统、公交停靠站、给排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程、消防工程、综合管线工程等附属工程。 | 2012-2020 | 492828.94 | 否 | 节能评估、风险评估、立项、可研、选址意见书、建设用地规划许可证、用地预审、环评、水保、勘测定界、初设、规划总图审批、单体、工程规划许可证 | 28 | 61300 | 林地审核同意书 | 45 | 45413 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（筑金经发改〔2012〕25号 ）、可研（筑金经发改〔2012〕161号）、初设（筑观发改〔2014〕7号） 工程形象进度：金湖路起点金清线至金朱西路除征收影响外部分路基已基本成型，金朱西路至国际教育城段已通车，目前金湖路一期已完成设计总量的90%。 |  | 2019年计划完成投资包括建安费、征拆资金、前期手续办理费
2 | 七号路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 体育路 | 续建 | 道路全1871.562米，道路等级为城市主干道，道路红线宽度为40米。 | 2017-2019 | 37836.28 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、可研、勘测定界、规划总图审批、地灾、选址意见书、环评、水保、用地预审、单体、建设用地规划许可证 | 2 | 1850 | 林地审核同意书、建设用地批准书、工程规划许可证 | 70 | 7326 | 0 | 前期手续办理：已完立项（筑观发改〔2015〕200号）、可研（观发改项复〔2017〕187号） 工程形象进度：完成K0+00~K0+280段左幅道路施工，其余未动工。 | 区委党校配套 | 2019年计划完成投资包括建安费、征拆资金、前期手续办理费用
3 | 学院路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 体育路 | 续建 | 道路全1842.304m，道路等级为城市次干道，道路红线宽度为30m。道路全长均为路基段。 | 2016-2019 | 35082.82 | 是 | 节能评估、风险评估、立项（立项变更）、选址意见书、可研、单体、环评、建设用地规划许可证、水保、地灾、用地预审、勘测定界、规划总图审批 | 21 | 1660 | 林地审核同意书、建设用地批准书、工程规划许可证 | 80 | 4293 | 0 | 前期手续办理：已完立项（筑观发改〔2015〕194号）、可研（观发改项复〔2017〕221号） 工程形象进度：k0+800-K1+200路基土石方开挖完成约18万方。K0+960-K1+160右幅雨、污水管道及井施工完成约300米，经协调，已于8月10日恢复施工，正在进行土石方施工。目前已完成弱电迁改，正在协调自来水迁改。 | 观府专议〔2015〕148号 | 2019年计划完成投资包括建安费、征拆资金、前期手续办理费用
4 | 奋进路-吉利路立交 | 区住房城乡建设局 | 贵阳中毅达观山湖产业园建设管理有限公司 | 现代制造产业园 | 续建 | 两层菱形立交，全长1260m，立交区域红线宽度20.5~54.5m。工程内容包括道路路线、路基、路面、桥涵、边坡防护与支挡，以及相配套的附属工程。 | 2017-2019 | 25756 | 是 | 中观建投公司已完成立项、可研批复，完成节能登记，风险评估报告、取得《选址意见书》及《建设用地规划许可证》 | 90 | 29500 |  | 100 | 1500 | 0 | 前期手续办理：已完成立项、可研批复，完成节能登记，风险评估报告、取得选址意见书、建设用地规划许可证 工程形象进度：完成89%。项目主体及管网工程全部完成，路面沥青完成46%；道缘完成99.3%；6cm透水性砖完成42%。 | 吉利配套项目 观园区指专议〔2016〕4号 | 该项目现场由产投代管
5 | 市域铁路金阳站站前路（观山湖区站前路道路工程） | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 老湾塘 | 续建 | 道路全长1679米，道路宽34米；建设内容包括道路工程、排水工程、管网工程、桥梁工程、道路附属工程等。 | 2017-2019 | 29944.77 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、可研、勘测定界、选址意见书、单体、环评、建设用地规划许可证、水保、地灾、规划总图审批 | 0 | 350 | 林地审核同意书、建设用地批准书、工程规划许可证 | 30 | 5000 | 0 | 前期手续办理：已完立项（观发改项复〔2017〕8号）、可研（观发改项复〔2017〕208号） 工程形象进度：未进场 | 轨道交通观山湖区段配套路网建设 | 2019年计划完成投资包括建安费、征拆资金、前期手续办理费
6 | 观山湖区上秀路二期 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）医疗资源开发有限公司 | 大关村 | 续建 | 道路全长798米，宽度30米，道路起点接现状路西二环路，道路终点接腾飞路，道路等级为城市次干路，设计行车速度为40km/h。 | 2019-2020 | 8769.46 | 是 | 已办结： 立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、总图审批、单体方案审批。 | 水稳层以下路基完成100%，跨小平坝河桥梁施工55%。 | 1400 | 林地审核同意书、建设工程规划许可证、初设批复、施工图审查、施工许可证。 | 75 | 2300 | 0 | 前期手续办理：立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、总图审批、单体方案审批。 工程形象进度：路基开挖方量已完成约36000m³，回填方量已完成约80000m³。现场48根桥梁桩基施工已完成，0号桥台承台和1号桥台台身的施工完成80%。 | 区疾控中心项目主要干道 | 因项目资金暂未落实
7 | 合肥路延伸段（一期）道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 合肥路 | 续建 | 道路全长410米，红线宽度40米，行车道宽度24米，设计车速40公里/小时。是连接贵州化工建设公司马关坝基地安置房项目与外界的交通要道。 | 2016-2019 | 6997.26 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、可研、选址意见书、建设用地规划许可证、压矿、地灾、环评、水保、勘测定界、初设、规划总图审批、单体、工程规划许可证、地勘、施工图审查、用地预审 | 30 | 640 | 建设用地批准书、施工许可证 | 60 | 724 | 0 | 前期手续办理：已完立项（筑金经发改〔2012〕157号）、可研（筑观发改 〔2013〕8号 ）、初设（筑观发改〔2013〕204号） 工程形象进度：完成前300米的道路沥青铺设，后110米因树才学校征拆未解决无工作面。 | 安置房配套设施项目 | 2019年计划完成投资包括建安费、前期手续办理费用
8 | 窦官人行地下通道工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）产业发展有限公司 | 窦关公租房 | 续建 | 本项目位于金朱西路与三号路交叉口，采用"T"字型人行地下通道，建设规模为人行地道1座，地道面积1404.7平方米，建设内容主要包括主通道、梯道、泵房、管理房、地道装饰、无障碍坡度、管线迁改及路面恢复等。 | 2017-2019 | 2940 | 是 | 已取得立项批复 | 87 | 1764 | 计划开展单体方案审查、建设工程规划许可证及施工许可证的办理 | 100 | 1176 | 0 | 前期手续办理：已取得立项批复 工程形象进度：完成总工程量的87%。通道开挖10600m3；主通道浇筑79m；通道回填3000m3；坡道浇筑135m；电杆加固钢管桩960m；雨污水管道200m。目前完成强电、弱电、天然气、自来水的迁改工作。 工程形象进度：未进场 | 观府专议〔2017〕374号
9 | 观山大桥吊索更换工程 | 区综合行政执法局 | 区市政处 | 观山大桥 | 续建 | 对观山大桥64根吊索进行更换，对桥梁病害进行检修维护，确保桥梁运行安全 | 2017-2019 | 1600 | 否 | 已完成立项、可研工作，正在评审初步设计 | 20 | 100 | 计划完成初设批复 | 100 | 1500 | 500 | 前期手续办理：已完成立项、可研工作 工程形象进度：施工图设质站已审查合格，目前正在评审项目概算，预计2019年3月份完成施工招标工作 工程形象进度：未进场 | 确保桥梁运行安全 | 该项目2017年12月立项
10 | 贵阳市旅游公路环线（观山湖区段） | 区交通运输局 | 观山湖投资(集团)旅游文化产业发展有限公司 | 百花湖镇 | 新建 | 总用地面积2291亩，工程共分为主线、联络线、环湖小康路三个部分，其中环湖小康路已经入施工图阶段不包含本报告中。项目主线按二级公路，设计时速60km/h，路基宽度16.5m进行建设，全长20.794279km，占地1755亩，拆迁建筑物共计77341㎡；联络线按三级公路，设计速度40km/h，路基宽9-12m进行建设，全长约12.294km，占地536亩，拆迁建筑物共计12282㎡。 | 2018-2019 | 247732 | 是 | 已完成项目立项、可研批复。 | 1 | 5000 | 继续跟进初设批复，完成项目环评、水保、压覆矿、地灾等专项评估。 | 根据上级部门要求进行施工 | 5000 | 0 | 前期手续办理：已完成项目立项、可研批复。 工程形象进度：项目正在进行土石方填筑施工，已完成挖方4500方，填方5500方。 | “三环一谷”项目 | 初设待市交委批复
11 | 观山湖区环百花湖小康路提等改造工程 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 百花湖镇、朱昌镇 | 新建 | 工程全线总长33.8公里（其中茶饭至平桥4公里；平桥至竹林村段3.85公里；中九百花段8.89公里；三屯至塘冲段7.49公里；沙场至桃花岛段9.57公里），宽9-12米，全线等级为三级公路。建设内容包括道路、桥涵、给排水管综、绿化、照明、智能交通等配套设施 | 2018-2020 | 156659.86 | 是 | 项目建议书批复，可研批复，已完成了立项、可研、环保厅水处意见、环境准入意见和选址初审意见等手续的办理；已完成设计、地勘、监理的招标备案 | 5 | 5400 | 完成初设、林地调查可行性研究报告、生物多样性报告及林地采伐设计说明书、百花湖湿地公园保育区手续、基本农田调整手续、风景名胜区选址批复、水保、地灾、压覆矿、环评、施工图审查意见、施工许可证办理。 | 35 | 34600 | 0 | 前期手续办理：已完成了立项、可研、环保厅水处意见、环境准入意见和选址初审意见等手续的办理；已完成设计、地勘、监理的招标备案。水保、地灾、压覆矿、环评、风景名胜区影响等报告正在编制中，完成后按相关程序上报审批；林地可行性研究报告、林地采伐设计说明书、生物多样性评价报告正在编制中，完成后按相关法律程序报国家林业和草原局审批。 工程形象进度：已完成土地征收103.2亩，坟墓迁移502座，占需迁移坟墓数的89%。已完成房屋拆除面积6816.62平米。小康路于2018年11月开工建设，茶饭村示范段清表6000平米，弃土3000方；石操段清表4000平米，填筑100方，砌沟渠300方； | 2018年省 、市重点项目
12 | 宾阳大道北段 | 区住房城乡建设局 | 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司 | 宾阳大道与观山西路交叉口至金朱西路 | 新建 | 城市I级主干道，道路全长4324米，宽度60米，车行道宽24米，车速60公里/小时 | 2019-2020 | 89200 | 是 | 已完成发改立项、可研、初设；完成用地规划许可证；完成设计、地勘、监理及施工招标工作， | 35 | 32800 | 施工许可证 | 80 | 15000 | 0 | 前期手续办理：已完成发改立项、可研、初设；完成用地规划许可证；完成设计、地勘、监理及施工招标工作。 工程形象进度：项目挖方完成26.9%，回填方完成22.7%，上麦西河桥1#、2#桥台已浇筑完成；下穿轨道一号线的下拉槽盖板桥完成，目前正在进行附属工程施工； | 完善基础设施功能配套及路网建设；
13 | 百花新城一号路一期道路工程 | 区住房城乡建设局 | 贵阳观城产业建设发展有限公司 | 朱昌镇 | 新建 | 道路长2200米，宽40米。 | 2016-2019 | 46379 | 是 | 已取得可研批复（筑观发改〔2014〕121号），《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、水保、环评批复，完成地勘、设计、造价、监理招标 | 0 | 0 | 计划开展单体方案审查、用地批准书、建设工程规划许可证及施工许可证的办理 | 30 | 3000 | 0 | 前期手续办理：已取得可研批复（筑观发改〔2014〕121号），《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、水保、环评批复，完成地勘、设计、造价、监理招标； 工程形象进度：现场未开工 | 观委专议〔2016〕76号 观百办专纪字〔2016〕26号 观百办专纪字〔2017〕10号
14 | 小龙滩二号道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 大关村 | 新建 | 全长403.633m,宽度20m，道路等级为城市支路，设计行车速度为20Km/h。建设内容：道路、排水、绿化、照明、管网、交通设施及附属工程等。 | 2018-2019 | 5292.02 | 是 | 建设用地规划许可证、单体、节能评估、风险评估、立项、勘测定界、环评、规划总图审批、可研、选址意见书、用地预审、地勘 | 30 | 120 | 建设用地批准书 | 70 | 673 | 0 | 前期手续办理：已完立项、可研、初设批复。 工程形象进度：k0+120至 k0+351段已开挖至设计标高，级配碎石已完成，现已停工 | 观储-2017Z-06地块项目配套 | 2019年计划完成投资包括建安费、前期手续办理费用
15 | 腾飞路北段道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 大关村 | 新建 | 道路为城市支路，全长1265.935米，宽度12-25米不等，设计车速20Km/h。建设内容：道路、排水、绿化、照明、管网、交通设施及附属工程等。 | 2018-2019 | 19043.54 | 是 | 选址意见书、节能评估、单体、风险评估、建设用地规划许可证、立项、勘测定界、环评、规划总图审批、可研、用地预审、地勘 | 20 | 1200 | 建设用地批准书 | 80 | 1584 | 0 | 前期手续办理：已完立项（观发改项复〔2017〕122号）、可研（观发改项复〔2017〕256号） 工程形象进度：k0+000至 k0+360段已开挖至设计标高 | 观储-2017Z-06地块项目配套 | 2019年计划完成投资包括建安费、前期手续办理费用
16 | 龙泉苑街地下通道 | 区住房城乡建设局 | 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司 | 龙泉苑街与黔灵山路交叉口 | 新建 | 人行地下通道面积为1571平方米 | 2019-2020 | 5598 | 否 | 方案编制已完成 | 10 | 500 | 完成前期手续办理 | 80 | 4478.4 | 0 | 前期手续办理：方案编制已完成。 工程形象进度：项目围场工作已完成，正在管线摸排 | 落实市政府工作安排
17 | 林城东路与长岭北路交叉路口处行人地下通道 | 区住房城乡建设局 | 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司 | 林城东路与长岭北路交叉口 | 新建 | 人行地下通道面积为1398.48平方米，人行天桥一座，长40米，宽9米 | 2019-2020 | 4592 | 否 | 方案编制已完成 | 0 | 0 | 施工许可证 | 80 | 3673.6 | 0 | 前期手续办理：方案编制已完成，已完成立项手续 工程形象进度：未进场 | 观府专议〔2017〕199号
18 | 贵阳北站东广场视界范围景观整治项目 | 区综合行政执法局 | 金岭社区 | 贵阳北站东广场视野范围内 | 新建 | 贵阳北站东广场视野范围景观整治，包括园建工程：主干道 2800m2 ，村庄巷道 1900m 2 ，广场铺装 220m 2 ，生态护坡 63500m2 ，绿化苗木；管网工程：雨污水管网，护坡灌溉系统，加压泵 2 套，小型污水一体化处理设备 2 套；其他工程：垃圾箱，标识，亮化，电子显示屏 2 处，垃圾搜集点 4处，化粪池 800m3 ，蓄水池 2 座，花箱等。 | 2019-2020 | 2975 | 否 | 方案编制已完成 | 0 | 0 | 完成全部前期手续 | 100 | 2500 | 0 | 前期手续办理：方案编制已完成 工程形象进度：未进场 |  | 2019年第1次区长办公会议批准实施
19 | 观山湖区周边节点景观提升二期工程 | 区综合行政执法局 | 区城市管理局 | 观山湖区金清线与云峰路交汇处；观山湖区云潭北路与金朱西路交叉路口道旁及中分带；长岭北路与东林寺路交汇处路口道旁及中分带 | 新建 | 长岭北路节点：长岭北路与东林寺路交叉口4处节点及长岭北路中分带端头，主要为绿化及主题景观小品的设计，总面积约2500平方米。 云潭北路与金朱西路交叉路口节点：占地面积约3500平方米（约5.2亩）。挖土方量1750立方米；种植土回填1750立方米，另有植物主题造型及照明等。 金清线节点：占地面积约2000平方米（约3亩）。基本上全为绿化面积，挖土方量1000立方米；种植土回填1000立方米，另有植物主题造型及照明等。 贵阳西收费站节点：占地面积约16150平方米，为绿化面积，挖方量2778立方米；种植土回填2778立方米，主要为绿化及主题景观小品的设计。 | 2018-2019 | 1935.48 | 是 | 已完成实施方案批复 | 0 | 0 | 完成 | 100 | 1935.48 | 0 | 前期手续办理：项目已取得实施方案批复 工程形象进度：未进场 | 观府专议〔2018〕211号；城市景观提升
20 | 金华园社区卫生服务中心通行道路 | 区住房城乡建设局 | 金华园社区 | 金华园社区 | 新建 | 道路全长208.79米，为双向两车道 | 2019 | 724 | 否 | 方案正在编制中 | 0 | 0 |  | 100 | 724 | 0 | 前期手续办理：方案正在编制中 工程形象进度：未完成 | 观片党2018〔15〕号
（二）保障性安居工程建设项目（合计9个,其中续建4个，新建5个，已取得初设批复的1个。） | [7 empty] | 1904066.38 |  |  |  | 56500 |  |  | 79156 | 17500
1 | 干井安置房 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 金华镇 | 续建 | 规划总用地面积186894平方米，总建筑面积540910平方米，其中住宅建筑面积374420平方米（共3227套），商业建筑面积33930平方米，农贸市场建筑面积7700平方米，幼儿园建筑面积2250平方米，小学建筑面积6800平方米，社区公共附属设施建筑面积4500平方米，地下室建筑面积155350平方米（含人防面积29350平方米） | 2016-2020 | 270260.04 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、可研、选址意见书、建设用地规划许可证、用地预审、压矿、地灾、环评、水保、勘测定界 | 0 | 0 | 调规、拟选址、勘测定界、选址意见书、水保批复、建设用地规划许可证、总图审批、建设用地批准书、土地使用权证、绿化审查、建设工程规划许可证、初设批复、林地审核同意书、地勘报告审查、人防、消防、施工图审查、施工许可证 | 50 | 23656 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改项复〔2017〕105号）、可研已完成（观发改项复〔2017〕118号） 工程形象进度：未进场 | 观投融委〔2017〕第一次 | 2019年计划完成投资包括建安费、征拆资金、前期手续办理费用
2 | 金融中心棚户区改造工程 | 区住房城乡建设局 | 贵州众磊建机房地产开发有限公司 | 金融中心210国道 | 续建 | 建设安置房及配套设施370000平方米。 | 2019-2022 | 170000 | 是 | 立项、可研、用地批准书、建设工程规划许可证 | 开工 | 1000 | 办理建设施工许可证 | 50 | 23000 | 0 | 前期手续办理：已完成立项、可研、用地批准书、建设工程规划许可证等相关前期手续的办理，现正在办理施工许可证、施工图审查等手续。中标施工单位已进场开展征拆工作。 工程形象进度:未进场 | 观府专议〔2017〕92号
3 | 百花新城一号棚户区改造项目 | 区住房城乡建设局 | 观城产业建设投资发展有限公司 | 朱昌镇 | 续建 | 建设用地面积约180亩，地块控规性质为居住用地，项目总建筑面积419323平方米,该项目将承载百花新城规划区域内的拆迁农户安置任务，建成后将解决1150余户农户安置。 | 2013-2019 | 115357.94 | 是 | 已取得立项批复、可研批复、初设批复、选址意见书、建设用地规划许可证、取得使用林地审核同意书、用地预审意见、压矿批复、地灾备案、环评批复、建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工图审查完成，取得一期施工许可证。 | 65 | 55000 | 计划开展二期施工许可证的办理 | 90 | 15000 | 0 | 前期手续办理：已取得立项批复、可研批复、初设批复、选址意见书、建设用地规划许可证、取得使用林地审核同意书、用地预审意见、压矿批复、地灾备案、环评批复、建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工图审查完成。 工程形象进度：完成总体65%工程量。
4 | 观山湖区阳关片区棚户区城中村改造安置房项目 | 区住房城乡建设局 | 贵阳观山湖投资（集团）观投置业有限公司 | 新寨村 | 续建 | 占地面积为42157.84平方米（63.2亩），总建筑面积140561.14平方米。其中安置房面积91156平方米，配套用房15037.9平方米。房屋主体、小区道路、绿化、停车场、配电房、商业、幼儿园、居委会办公用房、邮电所及其他配套设施。 | 2018-2020 | 50963.4 | 是 |  |  | 0 | 可研、选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、总图审批 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改〔2016〕261号） 工程形象进度：未进场 | 观府专议〔2017〕92号 | 原名称为火车北站功能区大关（阳关）二期安置房
5 | 观山湖区上麦片区及党校周边地块棚户区城中村改造安置房项目 | 区住房城乡建设局 | 贵阳观山湖投资（集团）观投置业有限公司 | 宾阳大道北段上麦收费站旁 | 新建 | 规划总用地面积283838㎡，总建面1164251平方米。包括房屋主体、公共服务设施及相关配套 | 2016-2020 | 387485 | 是 | 立项批复、项目选址意见书、建设用地规划许可证和国土部门的土地预审意见。项目设计、地勘、监理的招投标已完成。B地块和C地块的施工招投标已完成，并与中标单位签订了施工合同，A地块和D地块的施工招投标工作正在推进中。 | 0 | 500 | 完成林地调整工作和地块内高压线迁改工作； | 0 | 10000 | 10000 | 正在梳理项目征收遗留问题。 | 棚户区改造项目，解决上麦片区安置需要。 | 原名称为上麦棚户区城中村改造及公租房
6 | 观山湖区金华片区棚户区城中村改造安置房项目 | 区住房城乡建设局 | 贵阳观山湖投资（集团）观投置业有限公司 | 金华镇下铺村 | 新建 | 项目用地338亩，总建筑面积约78.7万平方米，配套建设安置房6400套。 | 2019-2022 | 280000 | 否 | 正在开展前期总平布置工作 | 0 | 0 | 可研、选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、总图审批。启动项目征地拆迁工作。 | 0 | 2000 | 2000 | 进行总平面图布置 | 解决金华片区安置 | 原名称为金华下铺安置房
7 | 观山湖区龙泉片区打石沟地块棚户区城中村改造安置房项目 | 区住房城乡建设局 | 贵阳观山湖投资（集团）观投置业有限公司 | 金源社区打石沟（北京西路以南） | 新建 | 项目用地162亩，总建筑面积约37.8万平方米，配套建设安置房3000套。 | 2019-2022 | 140000 | 否 | 正在开展前期总平布置工作 | 0 | 0 | 可研、选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、总图审批。启动项目征地拆迁工作。 | 0 | 1500 | 1500 | 进行总平面图布置 | 解决龙泉村安置 | 原名称为龙泉打石沟安置房
8 | 观山湖区小龙滩及大关片区棚户区城中村改造安置房项目 | 区住房城乡建设局 | 贵阳观山湖投资（集团）观投置业有限公司 | 金岭社区大关村 | 新建 | 项目用地123亩，总建筑面积约28.7万平方米，配套建设安置房2200套。 | 2019-2022 | 100000 | 否 | 正在开展前期总平布置工作 | 0 | 0 | 可研、选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、总图审批。启动项目征地拆迁工作。 | 0 | 1000 | 1000 | 进行总平面图布置 | 解决大关片区拆迁安置 | 原名称为小龙滩东侧安置房
9 | 观山湖区朱昌片区棚户区城中村改造安置房项目 | 区住房城乡建设局 | 贵阳观山湖投资（集团）观投置业有限公司 | 朱昌镇窦官村（金朱西路以北） | 新建 | 项目用地465亩，总建筑面积约108万平方米，配套建设安置房8400套。 | 2019-2022 | 390000 | 否 | 正在开展前期总平布置工作 | 0 | 0 | 可研、选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、总图审批。启动项目征地拆迁工作。 | 0 | 3000 | 3000 | 进行总平面图布置 | 解决朱昌镇窦官、青龙等拆迁安置需要 | 原名称为朱昌窦官安置房
（三）农林水气等公共设施建设项目（合计9个，其中续建2个，新建7个） | [7 empty] | 131537.7 |  |  |  | 15525.56 |  |  | 30678.14 | 3573
1 | 吉利项目配套排洪大沟及周边绿化市政工程（吉利广场、辅道、边坡支护及停车场纳入该项目） | 区现代制造办 | 观山湖投资（集团）产业发展有限公司 | 现代制造产业园 | 续建 | 占地约59.4亩，排水主干线规模为：箱涵断面：盖板涵2.6*2，总长800米、盖板涵3.6*2，总长300米，盖板涵5*2，总长465米；污水管规模：DN500PE双壁波纹管1100米、DN600PE双壁波纹管465米；金清路与吉利路基地间沿线市政绿化面积6500平方米。根据区政府专题会议纪要增加停车场及门禁系统、辅道、绿化、喷泉广场、汽车广场等 | 2016-2019 | 15840 | 是 | 已取得立项批复、地灾批复 | 95 | 10035 | 计划开展单体方案审查、用地批准书、建设工程规划许可证的办理及初步设计审批和施工许可证的办理 | 100 | 2000 | 0 | 前期手续办理：已取得立项批复、地灾批复。 工程形象进度：项目主体已完工，新增门禁系统已全部安装调试完成，喷泉施工已完成，增加停车场、绿化完成。目前燃气管道临时改迁已完成新管道通气，施工单位已恢复道路路基铺筑，目前完成路基回填总量60%。 | 产业园专题会议纪要,观园区指专议〔2016〕4号 | 吉利广场、辅道、边坡支护及停车场纳入该项目建设成本
2 | 观山湖现代产业园区排水管网改造修复及周边污水收集工程 | 区现代制造办 | 观山湖投资（集团）产业发展有限公司 | 现代制造产业园 | 续建 | 1.现代制造产业园1、2、3号路，1号路延伸段，奋进路，总长度约6.92千米。开挖换管约3.22千米，管道清淤约3.73千米，路面恢复约13000平方米。 2.周边污水收集包括：金华公租房污水泵站1座，污水压力管DN300PE管2.0千米；林东矿务局家属区污水提升泵站1座；上枧污水提升泵站1座； 3.奋进路贵黄高速 下拉槽水淹点改造。 | 2017-2019 | 4550.7 | 是 | 已取得立项批复；可研批复 | 95 | 3640.56 | 计划开展单体方案审查、建设工程规划许可证的办理及初步设计审批和施工许可证的办理 | 100 | 910.14 | 0 | 前期手续办理：已取得立项批复；可研批复 工程形象进度：完成总工程量的95%。 | 观府专议〔2017〕337号；观府专议〔2017〕414号；
3 | 观山湖区城乡供水一体化工程 | 区农业农村局 | 贵阳水务集团 | 金华镇、朱昌镇、百花湖镇 | 新建 | 三镇主管网及各村支管网 | 2019-2022 | 88000 | 否 | 完成方案的专家评审及，编制了立项报告 | 0 | 0 | 立项、完成可研及初设，完成设计、监理、施工等招标工作， | 15 | 12000 | 0 | 前期手续办理：完成方案的专家评审及，编制了立项报告 工程形象进度：未进场 | 确保12万农村饮水安全，实现城乡一体化，加速三镇经济发展。
4 | 贵阳市观山湖区农村环境综合整治项目 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 观山湖区朱昌镇、金华镇、百花湖镇境内 | 新建 | 完成全区40个行政村的农村环境整治，整治目标为每个行政村生活污水处理率达到60%以上，生活垃圾无害化处理率达到70%以上，畜禽粪便综合利用率达到70%以上，饮用水卫生合格率达到90%以上. | 2018-2020 | 8979 | 是 | 未办理 | 0 | 1200 |  | 100 | 5000 | 0 | 前期手续办理：方案正在编制中 工程形象进度：未完成 | 落实《水污染防治行动计划》、《贵州省环境保护厅关于切实做好农村环境综合整治和畜禽养殖污染防治有关工作的通知》（黔环通〔2017〕166号）、《贵阳市生态文明建设委员会关于下达“十三五”农村环境综合整治目标任务的通知》（筑生态文明委通〔2017〕241号），解决我区40个行政村的环境污染问题，保护饮用水源。 | 区人民政府观府函（2018）138号函批复实施
5 | 观山湖区百花湖镇哪嘎渡口渡改桥工程 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 百花湖镇、朱昌镇 | 新建 | 项目位于观山湖区西北部位，起点与哪嘎至杨庄公路顺接，终点接朱昌镇通村公路，线路全长1.234公里。其中：引道长1.082公里，设计等级为四级，路面为沥青混凝土路面，设计速度20公里/小时，路基宽度6.5米；渡改桥（哪嘎大桥）全长152米，全宽12.5米，主跨结构形式为净跨径105米钢筋混凝土箱型无铰拱，桥跨布置为1×16+110+1×16米，引桥上部结构为16米钢筋混凝土现浇空心板。 | 2019-2020 | 5800 | 否 | 项目项建、可研、初设、施工图等批复，环评。 | 0 | 50 | 项目林勘手续。 | 60 | 3000 | 0 | 前期手续办理：项目项建、可研、初设、施工图等批复，环评。 工程形象进度：未完成 | 连接朱昌和百花，加快两镇产业发展
6 | 观山湖公园汇水区域二期、碧海花园小区排水管网及世纪城市政排水管网排水修复改造提升工程 | 区综合行政执法局 | 区市政处 | 碧海花园、世纪城 | 新建 | 1.碧海花园片区碧海红湖、黎阳家园、碧波苑、康乃馨路等排水管网修复改造工程，根据环保督察要求，落实截污控源工作，对老旧小区排水进行排查整改，根据前期管网排查检测结果，对碧海花园小区内部排水管网设施存在的问题进行修复整治，立项批复金额826万元。2.观山湖区世纪城片区道路排水管网疏浚修复维护工程，根据环保督察要求，落实截污控源工作，对老旧小区排水进行排查整改，根据前期管网排查检测结果，需对世纪城市政排水管网等设施存在的问题进行修复整治，立项批复金额3628万元。 | 2018-2019 | 4454 | 是 | 已完成立项、可研工作，正在办理初步设计 | 20 | 300 | 计划完成初设批复 | 100 | 4154 | 1510 | 前期手续办理：已完成立项、可研工作，正在办理初步设计 工程形象进度：未进场 | 落实中央环保督察工作，属贵阳市三年行动计划项目
7 | 阅山湖初期雨水治理维护工程 | 区综合行政执法局 | 区市政处 | 观山西路（阅山湖段） | 新建 | 对云潭路、观山西路雨水管进行初期雨水截流，其中高位截流管725m，中位截流管163m，及初期雨水处理站（1000m³/d）。建设内容：管网敷设、修复，初期雨水沉淀处理设施 | 2018-2019 | 2960 | 否 | 已完成立项批复，正在办理可研等前期手续 | 10 | 300 | 完成初步设计审批 | 100 | 2660 | 1920 | 前期手续办理：目前已完成立项批复，正在办理可研等前期手续。 工程形象进度：要求同步开展建设工作，已完成顶管工作井65%的工程量 | 落实中央环保督查工作，要求2008年提前实施 | 2018年第9次区长办公会批准
8 | 百花湖萝卜村公路大修工程 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 百花湖镇 | 新建 | 项目起点为萝卜村村委终点为萝卜村杨梅产业种植基地，建设长度0.9公里，沥青混凝土路面，宽6.5米，路基宽4.5米，。 | 2019-2020 | 596 | 否 | 正在进行方案审查 | 0 | 0 | 完成方案审批、招投标、图纸审核 | 100 | 596 | 0 | 前期手续办理：方案正在审查中 工程形象进度：未进场
9 | 观山湖区朱昌镇长冲村农村人居环境整治示范项目 | 区农业农村局 | 朱昌镇 | 朱昌镇长冲村 | 新建 | 农村户用卫生厕所改造210户；50m³/d二级；污水处理站2座，配套污水收集管网总长度为5431米，以及相应附属设施建设 | 2019-2020 | 358 | 否 | 已完成项目实施方案批复 | 0 | 0 | 开展招投标工作，全面启动项目施工 | 100 | 358 | 143 | 前期手续办理：已完成项目实施方案批复 工程形象进度：未进场 | 省预算内投资143万元，不足部分区级财政匹配。（资金文件黔发改投资（2018）1167号、筑发改投资（2018）692号） | 主管部门区农业农村局
（四）教育基础设施建设项目（合计4个，其中续建3个,新建1个。） | [7 empty] | 149194 |  |  |  | 75100 |  |  | 52931 | 10000
1 | 京师贵阳实验学校 | 区教育局 | 观山湖投资（集团）教育产业发展有限公司 | 体育路南侧 | 续建 | 京师贵阳实验学校总建筑面积12.16万m2，其中中学地块总建筑面积约8.4万m2，小学地块面积约3.7万m2小学、初中、高中共计72个班， | 2016-2019 | 103860 | 是 | 立项批复、可研批复、环评批复、水保批复、选址意见书、建设用地规划许可证。正在办理总图审批。 | 10 | 58450 | 办理施工许可证 | 50 | 30000 | 0 | 前期手续办理：立项批复、可研批复、环评批复、水保批复、选址意见书、建设用地规划许可证。正在办理总图审批。 工程形象进度：A2初中部图文综合楼1#楼主体完成；正在进行装饰装修：水磨石楼、地面细磨完成，吊顶完成，玻璃安装完成80%，内墙腻子完成，楼梯护栏完成；A3初中部教学楼主体完成；正在进行装饰装修：水磨石楼、地面细磨完成，吊顶完成，窗框安装完成，内墙腻子完成，玻璃安装完成，楼梯护栏完成，铝单板完成；A2初中部图文综合楼2#楼C区剪力墙完成；项目总钻孔数1672个，累计完成1761个（含补勘钻孔），现正在进行A3、A2广场砖铺设。 | 补齐教育短板
2 | 景怡东苑中小学及配套工程 | 区教育局 | 观山湖投资（集团）教育产业发展有限公司 | 景怡东苑社区东侧 | 续建 | 总用地77025平方米，其中中学50138.39平方米，小学26886.66平方米；总建面为72702.88平方米. | 2017-2019 | 40753 | 是 | 已取得立项批复，可研批复，水保批复，环评批复，交评批复，地灾审查，使用林地审查意见，选址意见书和用地规划许可证，正在办理总图审批、初设概算评审。 | 45 | 15000 | 办理施工许可证 | 80 | 20000 | 8000 | 前期手续办理：已取得立项批复，可研批复，水保批复，环评批复，交评批复，地灾审查，使用林地审查意见，选址意见书和用地规划许可证，正在办理总图审批、初设概算评审。 工程形象进度：项目目前小学部运动场已完成主体建设，教学楼、食堂主体浇筑已完成，现正在推进小学部二次结构及中学部场平土石方开挖工作。 | 补齐教育短板
3 | 金华小学扩建工程 | 区教育局 | 金华镇 | 金华镇 | 续建 | 总建筑面积4910平方米，包括教学楼、办公用房、给排水、电气、弱电智能化、围墙、大门、室外工程配套设施建设 | 2016-2019 | 2735 | 是 | 已立项。完成环评、节能、稳评、可研已编制完成正接受专家评审，施工图已设计完成并送相关单位审核 | 40 | 800 | 完成方案审批、招投标、图纸审核 | 100 | 1935 | 1004 | 前期手续办理：已立项。完成环评、节能、稳评、可研已编制完成正接受专家评审，施工图已设计完成并送相关单位审核。 工程形象进度：已停工。 | 补齐教育短板
4 | 金华幼儿园迁建工程 | 区教育局 | 金华镇 | 金华镇 | 新建 | 占地面积约7000平米总建筑面积4050平方米（最终以规划部门审定为准），主要建设活动及辅助用房、生活用房及相关辅助设施建设等 | 2016-2019 | 1846 | 是 | 已立项。完成环评、节能、稳评、可研已编制完成正接受专家评审，施工图已设计完成并送相关单位审核 | 50 | 850 | 完成方案审批、招投标、图纸审核，建设手续办理、竣工手续办理、国土及规划手续办理 | 100 | 996 | 996 | 前期手续办理：已立项。完成环评、节能、稳评、可研已编制完成正接受专家评审，施工图已设计完成并送相关单位审核。 工程形象进度：已停工。 | 补齐教育短板
（五）文化、卫生、体育、社保、民政、广电出版等非经营性建设项目（合计7个，其中续建2个，新建5个） | [7 empty] | 233840.23 |  |  |  | 6520 |  |  | 47586 | 8270
1 | 观山湖区妇幼保健院 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 大关村 | 续建 | 总建筑面积20700平方米。包括住院部、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、办公室、值班室、功能室及辅助用房等建设。 | 2019-2021 | 23500.1 | 是 | 已办结： 立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证。 | 场平施工完成100%，地下室土石方开挖完成80%。 | 1850 | 总图审批、单体方案审批、建设用地批准书、土地使用权证、人防审查、绿化审查、建设工程规划许可证、初设批复、消防图纸审查、地勘报告审查、施工图审查、施工许可证。 | 30 | 2000 | 1500 | 前期手续办理：立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证。 工程形象进度：已完成临时设施、洗车槽、挡土墙及办公区域地坪浇筑施工。场地平整、基坑开挖已完成80%。因受建设资金、前期手续等影响，现场目前处于停工状态。 | 2017年中央预算内投资项目
2 | 观山湖区疾病预防控制中心 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 大关村 | 续建 | 总建筑面积7195平方米。包括业务用房、保障用房、行政用房、实验用房、电气安装、给排水、消防、医疗气体、实验污水处理设备、通风、综合管网及其他配套设施等。 | 2019-2020 | 4523.9 | 是 | 已办结： 立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、地勘报告审查。 | 场平施工完成100%，高边坡支护完成100%。 | 770 | 总图审批、单体方案审批、建设用地批准书、土地使用权证、人防审查、绿化审查、建设工程规划许可证、初设批复、消防图纸审查、施工图审查、施工许可证。 | 60 | 2000 | 1500 | 前期手续办理：立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、地勘报告审查。 工程形象进度：平场土方开挖、边坡格构梁施工、边坡锚索张拉、封锚、截水沟施工等工作已完成，边坡施工周转材料清理外运已完成。地勘单位已进场定点放线。因受前期手续办理滞后影响，现场目前处于停工状态。 | 2017年中央预算内投资项目
3 | 环百花湖湿地公园慢行系统建设工程 | 区交通运输局 | 观山湖区百花新城建设开发办公室 | 观山湖区朱昌镇、百花湖镇 | 新建 | 总长47.4公里（百花湖镇段约21.8公里，朱昌镇段约25.6公里）；建设内容包括自行车道41.5公里；步行道45.2公里；驿站；停车厂；观景平台；绿化；给排水管综；夜景灯光；边坡挡墙等配套设施。 | 2019-2021 | 185987.23 | 是 | 已办结： 立项批复、可研批复、选址意见初审、环境准入意见；已完成设计、地勘外业验收；已完成设计、地勘、监理招投标工作并签订合同。 | 5 | 300 | 完成初设、林地调查可行性研究报告、生物多样性报告及林地采伐设计说明书、百花湖湿地公园保育区手续、基本农田调整手续、风景名胜区选址批复、水保、地灾、压覆矿、环评、施工图审查意见、施工许可证办理。 | 30 | 35800 | 0 | 前期手续办理：已完成了立项、可研、环保厅水处意见、环境准入意见和选址初审意见等手续的办理。 工程形象进度：已完成全线摸底调查工作和土地测量工作，已完成房屋拆除面积3590.32平方米，已征收土地面积295亩，坟墓搬迁66座，占需迁移坟墓数85%。项目茶饭村段、石操村段于2019年1月开工建设，完成土地清表11000平米，土石方开挖300方。 | 贵阳市旅游公路环线百花湖环线配套路网。观府专议[2018]163号、观府专议[2018]287号、观山湖区人民政府区长办公会议纪要（第6次）、市两湖局对小康路与慢行系统环境准入意见（2017）29号 | 2017年省 、市重点项目
4 | 观山湖公园改造提升工程 | 区综合行政执法局 | 区公园管理处 | 观山湖公园内 | 新建 | 包括园区主要道路、塑胶步道、南次入口特色景观大道、南湖区域绿化景观改造提升、远大入口围墙建设等项目建设。 | 2017-2019 | 9500 | 是 | 完成可行性研究报告，勘察、设计、监理招标 | 85 | 0 | 完成初步设计审批 | 100 | 3000 | 1120 | 前期手续办理：完成可行性研究报告，勘察、设计、监理招标 工程形象进度：项目已完成总工程量85%，主体建筑基本完成，正准备采购现场绿化植物 | 完善公园基础设施
5 | 观山湖公园紫竹门、慈竹门（原黔东南门、黔南门）门头提升改造工程 | 区综合行政执法局 | 区公园管理处 | 观山湖公园内 | 新建 | 包括公园门头改造、广场周边环境及原路改造、绿化工程、铺装工程、土石方工程、小品工程及相关配套设施建设等。 | 2018-2021 | 3343 | 是 | 完成可行性研究报告，进行初步设计 | 70 | 2100 | 完成初步设计审批并 开展施工招标 | 85 | 1000 | 1000 | 前期手续办理：完成可行性研究报告，进行初步设计 工程形象进度：项目现已完成基础部分混凝土浇筑，正在进行钢筋绑扎及钢结构施工准备，铺装石材已部分确定，正在准备采购 | 市主要领导安排
6 | 观山湖公园水环境综合治理工程（黔南门污水治理、管道清淤、管网修复） | 区综合行政执法局 | 区公园管理处 | 观山湖公园内 | 新建 | 公园近年水质下降、湖水变浊严重影响公园整体景观效果，为打造“生态观山湖'的建设目标，需要实施黔南门污水治理、管道清淤、管网修复等工程。 | 2019-2020 | 6200 | 是 | 初步设计方案已获得批复，正进行建设工程招标 | 60 | 1500 | 完成初步设计审批并 开展施工招标 | 85 | 3000 | 2900 | 前期手续办理：初步设计方案已获得批复，正进行建设工程招标 工程形象进度：完成总工程量90%，新建管网及管道清淤已完成，下一步进行损坏管网的修复 | 完善公园基础设施
7 | 观山湖区2019年社区日间照料中心建设项目 | 区民政局 | 区民政局 | 金华园社区、新世界社区、会展社区、世纪城社区、碧海社区 | 新建 | 通过适老化改造、设置功能区、添置设备、完善服务内容 | 2019-2019 | 786 | 否 | 正在开展方案设计 | 0 | 0 | 前期手续全部完成，项目顺利完工 | 100 | 786 | 250 | 正在开展方案设计工作 | 落实上级工作安排
（六）公检法司军基础设施建设项目（合计4个，其中续建3个，新建1个） | [7 empty] | 30472.33 |  |  |  | 3175 |  |  | 10675 | 1106.8
1 | 区人武部基础设施(区民兵训练基地及区国动委指挥中心） | 区人武部 | 区机关事务中心 | 体育路 | 续建 | 总用地面积49亩，总建筑面积16713平方米。包括训练指挥大楼、营房、民兵训练基地、综合训练馆、地下射击场、信息化系统、供水供电、消防、环保、绿化工程及相关配套设施等 | 2017-2019 | 17182 | 是 | 立项、风险评估 | 6 | 175 | 拟选址、勘测定界、选址意见书、水保批复、建设用地规划许可证、地灾、压覆矿、交评、总图审批、建设用地批准书、土地使用权证、绿化审查、建设工程规划许可证、初设批复、林地审核同意书、地勘报告审查、人防、消防、施工图审查、施工许可证 | 50 | 6443 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改项复〔2018〕103号） 工程形象进度：该项目土石方已完成73000方，钻勘工作需完成260个孔，现剩余38个孔未完成。 | 区级重点项目 | 2019年计划完成投资包括建安费、前期手续办理费用
2 | 区公安分局出入境管理大队业务服务用房工程 | 区公安分局 | 区商贸物流集聚中心 | 西南商贸城 | 续建 | 建筑面积12305.36平方米。建设内容：出入境管理大队接待大厅区、业务服务区、出入境手续办理区等附属工程。 | 2016-2019 | 7170 | 是 | 已取得立项、可研批复，已取得岩土工程勘察报告审查合格书；林地审查已完成；环评、地灾、压矿、水保已取得批复。 | 92% | 2500 | 计划开展总图和单体方案审查、选址意见书就用地规划许可证、用地批准书、建设工程规划许可证及施工许可证的办理，同步开展初步设计及施工图审查工作 | 100 | 1107 | 1106.8 | 前期手续办理：已取得立项、可研批复，已取得岩土工程勘察报告审查合格书；林地审查已完成；环评、地灾、压矿、水保已取得批复。 工程形象进度：项目已完成92%。平整场地、平基土石方、挡土墙施工、主体结构一至四层柱、梁、板的钢筋制作、连接、安装等已、完成。 | 完善公安基础设施功能配套；
3 | 区人民法院审判庭信息化建设项目 | 区人民法院 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 体育路 | 续建 | 工程主要为综合楼布线系统、网格系统、程控电话交换系统、数据机房、综合安保系统、广播系统、信息发布系统、会议系统、综合信息展示中心、诉讼服务大厅信息化建设、科技法庭建设等。 | 2017-2019 | 3995.33 | 是 | 立项批复、可研批复 | 10 | 500 | 初设 | 90 | 1000 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改项复〔2017〕178号）、可研（观发改项复〔2018〕78号） 工程形象进度：已完成综合布线和基础网络部分的建设，剩余工作正在施工中。 完成产值约500万元。 | 观政法专议〔2017〕14号
4 | 观山湖区人民检察院办案用房和专业技术用房信息化建设项目 | 区人检察院 | 贵阳观山湖区投资（集团）城市建设发展有限公司 | 体育路北侧 | 新建 | 对检察院新大楼建筑智能化建设，包括机房工程、综合布线系统、网格系统、安防系统、会议系统、办案系统、检务公开系统、综合信息管理系统、分级保护测评等建设内容 | 2017-2019 | 2125 | 否 | 立项批复、可研批复、初设批复 | 0 | 0 | 完成全部前期手续 | 100 | 2125 | 0 |  | 观政法专议〔2017〕14号、观府专议〔2017〕176号、观府专议〔2017〕74号
（七）其他类项目（合计5个，其中续建1个，新建4个） | [7 empty] | 157315.66 |  |  |  | 54052.356 |  |  | 39241.314 | 6030
1 | 商贸流通孵化基地工程 | 区住房城乡建设局 | 区商贸物流集聚中心 | 西南商贸城 | 续建 | 项目拟建总建筑面积为12500平方米 ,其中商贸流通孵化基地服务用房建筑面积 9000平方米,附属用房(食堂、地下停车库、设各用房等)建筑面积3500平方米。 | 2016-2019 | 11835 | 是 | 已取得立项、可研批复，已取得岩土工程勘察报告审查合格书；林地审查已完成；环评、地灾、压矿、水保已取得批复。 | 80 | 3000 | 计划开展总图和单体方案审查、选址意见书就用地规划许可证、用地批准书、建设工程规划许可证及施工许可证的办理，同步开展初步设计及施工图审查工作 | 100 | 3730 | 3730 | 前期手续办理：已取得立项、可研批复，已取得岩土工程勘察报告审查合格书；林地审查已完成；环评、地灾、压矿、水保已取得批复。 工程形象进度：项目已完成78%。施工累计包括：平基土石方工程、挡土墙工程和塔吊安装、主体结构、砌体结构全部施工、屋面玻化微珠保温完成；目前进行室外管沟开挖、室外雨污水管各预埋150m，包管完成100m，雨污水检查井砌筑完成10个，窗框安装完成，车道挡土墙完成50%。 | 观府专议〔2016〕138号；
2 | 吉利整车西侧地块场平工程 | 区现代制造办 |  | 产业园区 | 新建 | 占地约725亩， 主要工程内容包括土石方工程、边坡支挡、挡土墙等附属工程。 | 2018-2019 | 89848.49 | 否 | 可研报告通过专家评审会并修改完成；取得使用林地审核同意书；土地报地勘界报告及相关的资料已报市国土局；招拍挂实施方案已报市政府；已审批完成道路红线图及用地红线预审；已取得市政府同意该地块调整用地性质为仓储物流用地的批复 | 40 | 20000 | 计划完成立项审批 | 100 | 17618 | 0 | 前期手续办理：可研报告通过专家评审会并修改完成；取得使用林地审核同意书；土地报地勘界报告及相关的资料已报市国土局；招拍挂实施方案已报市政府；已审批完成道路红线图及用地红线预审；已取得市政府同意该地块调整用地性质为仓储物流用地的批复 工程形象进度：西侧一期300亩场平除吉利临时通车预留挡墙外，其余已基本完成。西侧二期500亩挖方完成53.3%，填方完成72.2%，转运北侧土石方2.5万方。 | 观府专议〔2017〕338；观府专议〔2018〕275
3 | 吉利整车北侧地块一期场平工程 | 区现代制造办 |  | 产业园区 | 新建 | 占地约355亩，主要工程内容包括土石方工程、边坡支挡、挡土墙等附属工程。 | 2018-2019 | 26637.17 | 否 | 可研报告通过专家评审会并修改完成；取得使用林地审核同意书；黔府用地函已取得，已完成挂牌工作；取得土地出让指标及规划设计条件通知书及用地红线图。 | 场平已基本完成。 | 23043.856 | 计划完成立项审批 | 100 | 3593.314 | 0 | 前期手续办理：可研报告通过专家评审会并修改完成；取得使用林地审核同意书；黔府用地函已取得，已完成挂牌工作；取得土地出让指标及规划设计条件通知书及用地红线图。 工程形象进度：场平已基本完成。 | 观府专议〔2017〕338；观府专议〔2018〕275
4 | 吉利整车北侧地块二期场平工程 | 区现代制造办 |  | 产业园区 | 新建 | 占地约136亩， 主要工程内容包括土石方工程、边坡支挡、挡土墙等附属工程。 | 2018-2019 | 26695 | 否 | 已取得土地出让指标及规划设计条件通知书、且设计方案先行报规划预审；取得平面界址图及勘界图交换格式等资料；取得国土局出具的土地报批成本说明；总平图及单体已基本通过区规划审核；已完成风险评估及节能登记。 | 10 | 8008.5 | 计划完成立项审批 | 100 | 12000 | 0 | 前期手续办理：已取得土地出让指标及规划设计条件通知书、且设计方案先行报规划预审；取得平面界址图及勘界图交换格式等资料；取得国土局出具的土地报批成本说明；总平图及单体已基本通过区规划审核；已完成风险评估及节能登记。 工程形象进度：完成填方2.5万方，整体进度5%。 | 观府专议〔2017〕338；观府专议〔2018〕275
5 | 龙泉220KV变吉利110KV线路工程 | 区工业和信息化局 | 现代制造办 | 产业园区 | 新建 | 从龙泉220KV变电站建设110KV高压线缆至贵阳吉利整车产业化项目自建的110KV变电站，新建线路总长4.2公里，其中架空线2.9公里，地埋电缆1.3公里。 | 2018-2019 | 2300 | 否 | 已取得项目建议书批复（观发改项复【2018】22号）；可行性研究批复（观发改项复【2018】91号）。 | 0 | 0 | 计划完成初步设计审批 | 100 | 2300 | 2300 | 前期手续办理：项目立项批复和可研报告通过专家评批会并修改完成； 工程形象进度：在建
二、预备类项目（总计50个，其中续建7个，新建39个，拟建4个） | [7 empty] | 1061590.04 |  |  |  | 10201.3 |  |  | 10100 | 30
（一）城市市政公用设施基础性项目（总计42个,其中续建6个，新建32个，拟建4个） | [7 empty] | 876611.95 |  |  |  | 3137.3 |  |  | 10100 | 0
1 | 昆山路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 体育路 | 续建 | 道路全长1772米，道路标准断面40m，设计速度为60km/h。工程内容包括道路工程、路基路面工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、道路绿化、照明工程、综合管道及相关附属设施。 | 2016-2019 | 47303.7 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、用地预审、勘界测定、选址意见书、建设用地规划许可证、单体、可研、环评、水保、地灾、规划总图审批 | 3 | 650 | 初设、建设用地批准书 | 50 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改〔2016〕34号）、可研（观发改项复〔2017〕104号） 工程形象进度：完成进场道路的建设、完成土石方开挖约20万方。现场停工。 | 省、市重点;观府专议〔2016〕143号
2 | 云北立交工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 云潭南路交北京西路 | 续建 | 北京西路改造为高架桥加辅道，高架桥全长595米；云潭南路改造为下拉槽加辅道，下拉槽全长800米。北京西路高架桥断面40米,云潭南路下拉槽断面46.5米。 | 2016-2019 | 29508.78 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、用地预审、勘界测定、选址意见书、建设用地规划许可证、单体、可研、环评、水保、地灾、规划总图审批 | 5 | 1075 | 初设、建设用地批准书 | 80 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改〔2016〕32号 ）、可研（观发改项复〔2017〕102号） 工程形象进度：云谭南路中央绿化带移植完成50%，北京西路道路拓宽施工完成80%，北京西路西段0#-6#墩桩基成孔28根，现场已停工。 | 省、市重点
3 | 金北立交工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 金清大道交北京西路 | 续建 | 工程占地85亩（含主线面积）。工程内容包括道路工程、排水工程、交通工程、道路绿化、管道综合及相关附属设施。 | 2016-2019 | 41822.02 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、用地预审、勘界测定、选址意见书、建设用地规划许可证、单体、可研、环评、水保、地灾、规划总图审批 | 2 | 300 | 初设、建设用地批准书 | 40 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改〔2016〕32号）、可研（观发改项复〔2017〕89号 ） 工程形象进度：金清联络线A1拼宽桥已完成桩基施工、承台施工、墩柱施工。其余无工作面，现场已停工。 | 省、市重点
4 | 苏州路东段道路及综合管廊工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 西南商贸城 | 续建 | 道路为城市主干道红线宽度为40米，全长1338.644米，设计车速为40km/h。工程内容包括道路工程、排水工程、交通工程、管廊工程、道路绿化、管道综合及相关附属设施。 | 2016-2019 | 90975.27 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、用地预审、勘界测定、选址意见书、建设用地规划许可证、单体、可研、初设、环评、地灾、工程规划许可证、规划总图审批 | 5 | 400 | 林地审核同意书、建设用地批准书 | 80 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改〔2016〕140号 ）、可研（观发改项复〔2017〕88号）、初设（观发改〔2017〕211号） 工程形象进度：完成进场道路的建设，现场K0+000-460段已清理建渣完成。K0+000-K0+400段总填方量约29万方，截止目前累计完成石方回填约12万方。受昆山路停工影响，目前已暂停施工。 | 省、市重点;观府专议〔2016〕143号
5 | 区人民医院一号路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资(集团)医疗产业发展有限公司 | 大关村 | 续建 | 道路等级为城市支路，为双向四车道，道路全长362米，宽20米，包括道路、桥梁、排水、市政管线及绿化、照明、交通等附属工程。 | 2019-2022 | 5130.46 | 是 | 立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、总图审查、单体审查。 | 0 | 5.7 | 因项目建设资金未落实，已停止前期手续办理。 | 0 | 0 | 0 | 前期手续办理：立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、总图审查、单体审查。 工程形象进度：未开工 | 区人民医院配套道路；观府专议〔2017〕51号 | 项目建设资金未落实。完成投资为前期手续费用。
6 | 区人民医院二号路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资(集团)医疗产业发展有限公司 | 大关村 | 续建 | 道路等级为城市支路，为双向四车道，道路全长567米，宽16米，包括道路、桥梁、排水、市政管线及绿化、照明、交通等附属工程。 | 2019-2022 | 4428 | 是 | 立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、环评、地灾、压覆矿、水保、总图审查。 | 0 | 6.6 | 因项目建设资金未落实，已停止前期手续办理。 | 0 | 0 | 0 | 前期手续办理：立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、环评、地灾、压覆矿、水保、总图审查。 工程形象进度：未开工 | 区人民医院配套道路；观府专议〔2017〕51号 | 项目建设资金未落实。完成投资为前期手续费用。
7 | 小龙滩一号道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 大关村 | 新建 | 全长972.197米,宽度25米，道路等级为城市支路，设计行车速度为20Km/h。建设内容：道路、排水、绿化、照明、管网、交通设施及附属工程等。 | 2018-2019 | 14651.75 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、勘测定界、环评、规划总图审批、可研、用地预审、地勘 | 0 | 0 | 无 | 100 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完立项（观发改项复〔2017〕121号）、可研（观发改项复〔2017〕257号） 工程形象进度：未进场 | 观储-2017Z-06地块项目配套
8 | 宁波路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 北京西路延长线到杭州路 | 新建 | 道路全长389.384米，红线宽度30米，设计车速为40Km/h。工程内容包括道路工程、路基路面工程、桥梁工程、排水工程、交通工工程、道路绿化、照明工程、管道综合及相关附属设施。 | 2016-2019 | 6997.26 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、勘界测定、选址意见书、建设用地规划许可证、单体、可研、环评、水保、地灾、规划总图审批 | 1.5 | 680 | 初设、建设用地批准书 | 40 | 0 | 0 | 前期手续办理:已完立项（观发改〔2016〕33号）、可研（观发改项复〔2017〕103号）、初设（观发改〔2017〕211号） 工程形象进度：完成K0+120土石方开挖，约9万方，现场已停工。 | 省、市重点;观府专议〔2016〕143号
9 | 现代制造产业园三号路二期道路工程 | 区住房城乡建设局 | 贵阳观泰产业建设投资发展有限公司 | 现代制造产业园 | 新建 | 道路全长766米，红线宽度30米，道路等级为城市次干道 | 2016-2019 | 15453 | 是 | 已取得可研批复（筑观发改2014-140号 ）；建设项目选址意见书；建设用地规划许可证；用地预审 ；建设用地批准书、建设工程规划许可证、压矿批复;水保批复观；取得地灾备案审查意见 | 0 | 0 | 计划开展施工许可证的办理，同步完善施工图审查 | 80 | 0 | 0 | 前期手续办理：已取得可研批复（筑观发改2014-140号 ）；建设项目选址意见书；建设用地规划许可证；用地预审 ；建设用地批准书、建设工程规划许可证、压矿批复;水保批复观；取得地灾备案审查意见。 工程形象进度：未开工
10 | 百花新城三号路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 贵阳观城产业建设发展有限公司 | 朱昌镇 | 新建 | 道路全长2965.68米，道路宽16-30米（其中K0+000~K0+700段，宽度20米，道路等级为城市支路；K0+700~K2+580段，宽度16米，道路等级为城市支路）工程包括道路、桥梁、征地拆迁、特殊边坡、给排水、电力电讯、交通、照明、绿化、人行过街系统、环卫设施、消防设施等附属工程 | 2016-2019 | 38288.47 | 否 | 已取得可研批复（筑观发改2014-128号 ），完成地勘、设计、监理 | 0 | 0 | 计划开展总图和单体方案审查，启动规划、国土手续的办理 | 10 | 0 | 0 | 前期手续办理：已取得可研批复（筑观发改2014-128号 ），完成地勘、设计、监理招标； 工程形象进度：未开工 | 观府专议〔2014〕73号
11 | 宾云路（横一路）道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 宾阳大道至云潭南路 | 新建 | 等级为城市次干路，全长1974.81m，红线宽30m，设计车速40km/h，建设内容包括道路、排水、绿化、照明、管网、交通设施等附属工程。 | 2018-2020 | 32576 | 是 | 未立项 | 0 | 0 | 立项、总图审批 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：未立项 工程形象进度：未进场 | 万达广场配套项目；观府专议〔2017〕296 | 未立项
12 | 贵黔高速百花湖互通联络线新建工程 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 百花湖镇 | 新建 | 拟实施观山湖区贵黔高速百花湖互通联络线新建工程，本项目拟采用二级公路标准，路基宽度8.5m，新建联络线总长约1.5km。其中，包括170米和130米两座桥梁。 | 2019-2020 | 5800 | 否 | 项建批复，环评，地灾 | 开工建设 | 20 | 完成全部前期手续 | 10 | 100 | 0 | 前期手续办理：新线性方案正在编制过程中 | 高速匝道
13 | 观山湖区金海域支路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 国电金海域小区 | 新建 | 项目位于环行国电金海域小区北侧和东侧，占地58.39亩，全长825.48米，红线宽16米。 | 2017-2019 | 9597 | 否 | 节能评估、风险评估、立项、规划总图审批可研、选址意见书、建设用地规划许可证、规划总图审批、单体、用地预审、环评、水保、勘测定界、初设、工程规划许可证、压矿、地灾 | 0 | 0 | 建设用地批准书、施工许可证 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（筑金经发改〔2012〕169号）、可研（筑观发改 〔2013〕 68号） 工程形象进度：未进场
14 | 腾飞路延伸段道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 火车北站 | 新建 | 等级为城市支路，道路全长600米，红线宽度20米，设计车速40km/h。包括路基路面、排水、绿化、桥梁及相关附属设施等。 | 2018-2019 | 10248 | 是 | 未立项 | 0 | 0 | 立项、总图审批 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：未立项 工程形象进度：未进场 | 筑府专议〔2017〕356号，缓解火车北站周边区域交通压力。 | 未立项
15 | 通源汽车文化体验园配套工程规划一号道路工程 | 区住房城乡建设局 | 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司 | 林城西路交云潭北路 | 新建 | 道路全长767米，宽度30米，等级为城市支路，设计车速30km/h，双向4车道。 | 2019-2020 | 5216.57 | 否 | 规划、发改、国土手续已办理完成 | 0 | 0 | 完成招标 | 50 | 0 | 0 | 前期手续办理：规划、发改、国土手续已办理完成 工程形象进度：道路路基成型 | 改善城市路网建设
16 | 通源汽车文化体验园配套工程规划二号道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 诚信南路交林城西路 | 新建 | 道路全长824米,宽度12米，设计车速20km/h，双向2车道。 | 2018-2020 | 3449.69 | 是 | 风险评估报告、立项、勘测定界、节能、总图审查、地灾、环评、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、单体、用地预审 | 0 | 0 | 可研、建设用地批准书 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：共计21项手续，已完成11项（风险评估报告、立项、节能、总图审查、地灾、环评、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、单体、勘测定界、用地预审）还差10项未完成（可研、水保、林地、初设、工程规划许可证、压矿、建设用地批准书、地勘、施工图审查、施工许可证） 工程形象进度：未进场 | 档案馆配套项目
17 | 八匹马下拉槽工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 八匹马 | 新建 | 八匹马下拉槽建设 | 2019-2020 | 5000 | 否 | 未立项 | 0 | 0 | 立项、总图审批 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：未立项 工程形象进度：未进场 | 解决八匹马转盘交通拥堵问题。
18 | 石林东路、石林西路道路改造提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区市政处 | 石林东路、石林西路 | 新建 | 石林东路、石林西路人行道原设计材质标准低、目前设施陈旧，路灯照明设施老化，拟对石林西路段路面、人行道、道沿、排水管网、路灯、绿化等设施进行提升。 | 2018-2019 | 5248 | 是 | 仅完成立项批复，暂不开展项目前期其余手续办理 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 前期手续办理：仅完成立项批复，暂不开展项目前期其余手续办理 | 改善城市环境，提升道路水平 | 经请示分管副区长，该项目暂不实施，目前仅完成项目立项
19 | 金阳南路与鉴湖路交叉口地下通道建设工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 金阳南路与鉴湖路交叉口 | 新建 | 地下通道采用现浇钢筋混凝土框架结构，通道净宽6米，全长56.8米，一侧设人行梯道，净宽3.6米，梯道长17.5米，总长43米；另一侧设梯道加长6米，净宽3.6米，梯道长17.5米，总长51.1米。设斜挂式升降2台，深1.2米，宽1.0米。 | 2018-2019 | 1966.69 | 是 | 风评、节能、立项、总图审查、单体审查、环评建设工程规划许可证 | 0 | 0 | 无 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改项复〔2017〕220号） 工程形象进度：未进场 | 观府专议〔2017〕297号
20 | 公交首末站 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）产业发展有限公司 | 西南商贸城 | 新建 | 项目占地面积5004.8平方米，建设内容包括办公用房、检修用房、停车位等相关配套设施。 | 2018-2019 | 2516 | 否 | 取得立项批复，完成重新选址工作，已完成风险评估及节能登记。 | 0 | 0 | 计划开展总图和单体方案审查，启动规划、国土手续的办理 | 100 | 0 | 0 | 前期手续办理：取得立项批复，完成重新选址工作，已完成风险评估及节能登记。 工程形象进度：未开工 | 观府专议〔2016〕298号；完善西南商贸城基础设施建设
21 | 长运加油站支路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 长运加油站 | 新建 | 项目位于观山西路和云潭路交叉口西南侧，道路全长795米，宽度20-30米，等级为城市支路，设计车速30Km/h，双向4-6车道。 | 2018-2019 | 498.85 | 是 | 节能评估、风险评估、立项、地灾、勘测定界、规划总图审批、建设用地规划许可证、用地预审、选址意见书、水保、单体、环评 | 0 | 0 | 建设用地批准书 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改项复〔2017〕67号） 工程形象进度：未进场 | 观府专议〔2017〕92号
22 | 同城大道南段 | 区住房城乡建设局 | 贵阳市城建设投资集团公司 | 金岭社区 | 新建 | 道路全长930.465‬米，红线宽度57.5米（两菱形立交交织段整体加宽）， | 2019-2020 | 146000 | 否 | 无 | 0 | 0 | 完成立项、可研、初设及规划手续，完成施工招标 | 5 | 0 | 0 | 前期工作：完成项目方案及项目征拆初步摸底。 | 与云岩区同城化发展，打通观山湖区建成区与火车北站区域
23 | 林城东路、石标路沿线小区破损房屋外立面及绿化环境改造工程（一期） | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）公司 | 金华园 | 新建 | 金华园A区临近林城东路的两栋房屋外立面改造和金华园B区破损外墙修复及绿化环境整治 | 2019 | 9052 | 否 | 无 | 0 | 0 | 完成项目立项。可研等所有前期手续 | 5 | 0 | 0 | 前期手续办理：完成项目初步方案设计 | 解决林城东路与石标路沿线城市景观及房屋安全问题
24 | 百花数谷小镇配套基础设施建设 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）有限公司 | 朱昌镇、百花湖镇 | 新建 | 百花数谷小镇配套基础设施建设 |  | 200000 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | “三环一谷”配套项目 | 暂未立项
25 | 东林寺路西段 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 长1700米，宽60米城市快速路 |  | 22600 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
26 | 东林寺路东段 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 长400米，宽60米城市快速路 |  | 4800 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
27 | 石林东路延伸段 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 金阳大道至龙泉苑街，长1800米，宽25米城市次干道 |  | 11300 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
28 | 福州街延伸段 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 福州街至观山小区，长800米，宽13米城市支路 |  | 2100 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
29 | 金融城支路道路工程 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 金融城片区，长1700米，宽12-20米城市支路 |  | 6800 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
30 | 林城路-石标路交叉口 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 渠化拓宽及地下通道建设 |  | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
31 | 林城路-金阳大道交叉口 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 渠化拓宽及地下通道建设 |  | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
32 | 观山路-金阳大道交叉口 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 渠化拓宽及地下通道建设 |  | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
33 | 观山路-云潭路交叉口 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 渠化拓宽及地下通道建设 |  | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
34 | 黔灵山路-云潭路交叉口 | 区住房城乡建设局 |  |  | 新建 | 渠化拓宽及地下通道建设 |  | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 打通断头路
35 | 景怡东苑中小学一号路 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）公司 | 景怡东苑社区东侧 | 新建 | 道路长约800米 | 2019-2019 | 3000 | 否 | 方案正在编制中 | 0 | 0 | 完成全部手续 | 100 | 3000 | 0 | 前期手续办理：方案正在编制中 工程形象进度：未开工 | 解决景怡东苑中小学通行问题
36 | 景怡东苑中小学配套市政支路二号路 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）公司 | 景怡东苑社区东侧 | 新建 | 道路长约834米，道路宽度约10米 | 2019-2019 | 4500 | 否 |  | 0 | 0 | 完成全部手续 | 100 | 4500 | 0 | 前期手续办理：还未启动 工程形象进度：未开工 | 解决景怡东苑中小学通行问题
37 | 景怡东苑中小学配套市政支路八号路 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）公司 | 景怡东苑社区东侧 | 新建 | 道路长约364米，道路宽度约10米 | 2019-2019 | 2100 | 否 |  | 0 | 0 | 完成全部手续 | 100 | 2100 | 0 | 前期手续办理：还未启动 工程形象进度：未开工 | 解决景怡东苑中小学通行问题
38 | 新建公厕 | 区综合行政执法局 | 区环卫所 | 金阳北路、大关城市花园、百花湖镇 | 新建 | 新建公厕3座 | 2019 | 400 | [5 empty] | 100 | 400 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中
39 | 林城西路延伸段二期道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 观山湖区老湾塘 | 拟建 | 道路全场1.2km，宽度34m。 | 2019-2020 | 40000 | 否 | 未立项 | 0 | 0 | 立项、总图审批 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：未立项 工程形象进度：未进场 |  | 新增项目
40 | 观山湖区将军山地块一号路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 观山湖区老湾塘 | 拟建 | 项目包括2条道路：支路一与支路二，其中支路一全长277.09m，支路二全长788.327m | 2019-2020 | 19270 | 否 | 未立项 | 0 | 0 | 立项、总图审批 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：未立项 工程形象进度：未进场
41 | 观山湖区将军山地块二号路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 观山湖区老湾塘 | 拟建 | 项目包括2条道路：二号路和二号路支线，其中二号路全长329.306m，宽47m，二号路支线全长252.067m，宽34m | 2019-2020 | 40866 | 否 | 未立项 | 0 | 0 | 立项、总图审批 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：未立项 工程形象进度：未进场
42 | 观山湖区体育西路延伸段道路工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖投资（集团）城市建设发展有限公司 | 体育西路 | 拟建 | 等级为城市次干道，设计车速为50Km/h，道路宽30米，双向6车道；本次实施全长238米。道路工程、排水工程、综合管网、交通标志线、道路照明和绿化等工程 | 2019-2020 | 2148.44 | 否 | 节能评估、风险评估、立项、规划总图审批、勘测定界 | 0 | 0 | 无 | 30 | 0 | 0 | 前期手续办理：已完成立项（观发改〔2016〕44号） 工程形象进度：未进场 |  | 新增项目
（二）农林水气等公共设施建设项目（总计2个，新建2个） | [7 empty] | 2500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30
1 | 观山湖区宾阳大道沿线及麦西河截污管网修复补建维护工程 | 区综合行政执法局 | 区市政处 | 宾阳大道、观山西路、麦西河 | 新建 | 对宾阳大道、观山西路污水管网进行修复，同时修建临时污水提升泵站，敷设污水压力管道，解决石林路以北观山湖片区污水排放问题 | 2019-2020 | 1800 | 否 | 已完成立项审查工作，正在办理前期相关手续 |  | 0 |  |  | 0 | 30 | 前期手续办理：方案编制中 | 解决片区污水排放问题 | 方案暂未确定
2 | 百花新城一号棚改项目配套排水工程 | 区住房城乡建设局 | 观山湖区百花新城建设开发办公室 | 朱昌镇 | 新建 | 泵房占地面积3亩，收集管网4km，压力管3km | 2019-2020 | 700 | 否 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 为百花新城一号棚改及教育城配套项目 | 已列入2017年计划
（三）教育基础设施建设项目（总计3个，新建3个） | [7 empty] | 49586 |  |  |  | 2400 |  |  | 0 | 0
1 | 观山湖区二铺中学建设项目 | 区教育局 | 观山湖投资（集团）教育产业发展有限公司 |  | 新建 | 占地面积约51亩。总建筑面积17818平方米，包括体育场、风雨操场、教学楼、宿舍楼、硬质铺地、室外管网及构筑物等。 | 2019-2022 | 18110 | 否 | 已取得：立项批复、可研批复、环评批复、水保批复、选址意见书、建设用地规划许可证 |  | 400 |  | 启动现场征拆 | 0 | 0 | 前期手续办理：已取得立项批复、可研批复、环评批复、水保批复、选址意见书、建设用地规划许可证 | 筑观发改〔2015〕207号
2 | 观山湖区阳关中学 | 区教育局 | 观山湖投资（集团）教育产业发展有限公司 |  | 新建 | 总建筑面积39591平方米，主要包括教学用房、辅助用房、行政办公用房、生活服务用房、体育活动设施（含风雨操场）及相关配套设施建设等。 | 2019-2022 | 26804 | 否 | 已取得：立项批复、环评批复、水保批复、选址意见书、建设用地规划许可证 |  | 2000 |  | 启动现场征拆 | 0 | 0 | 前期手续办理：已取得立项批复、环评批复、水保批复、选址意见书、建设用地规划许可证 | 观发改〔2016〕22号 | 2018年第9次区长办公会批准
3 | 观山幼儿园 | 区教育局 | 观山湖投资（集团）教育产业发展有限公司 | 观山小区旁 | 新建 | 占地面积约10232平方米，约18个班 | 2019-2021 | 4672 | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 前期手续办理：项目谋划中 | 观府专议〔2016〕175号 | 因原选址无法实施，需重新选址，待选址确定后才能开展相关工作。
（四）文化、卫生、体育、社保、民政、广电出版等非经营性建设项目（总计2个，续建1个，新建1个。） | [7 empty] | 100782.09 |  |  |  | 4664 |  |  | 0 | 0
1 | 观山湖区人民医院 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 大关村 | 续建 | 建设内容包括内科、外科、业务用房、设备用房、停车场，500床，总建筑面积102554平方米。 | 2019-2022 | 99549.4 | 是 | 立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、地勘报告审查。 | 南侧边坡支护完成90%，场地平整完成95%，基坑土方开挖完成70%，弃土场土方外运完成30%。 | 4660 | 总图审批、单体方案审批、建设用地批准书、土地使用权证、人防审查、绿化审查、建设工程规划许可证、初设批复、消防图纸审查、施工图审查、施工许可证。 |  | 0 | 0 | 前期手续办理：立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、地勘报告审查。 工程形象进度：南侧边坡支护施工完成90%，场地平整完成95%，基坑土方开挖完成70%，孔桩已完成22条，弃土场土方外运完成30%。电力迁改鸡新阳培线已完工验收通电，赵鸡瑞线土建已完成90%。因受建设资金、前期手续等影响，现场目前处于停工状态。 | 省市重点 | 项目建设资金、建设模式均未落实，同步前期手续办理周期较长。
2 | 区急救中心 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 大关村 | 新建 | 项目总建筑面积6800平方米，包括实验用房、业务用房、保障用房、行政用房及配套地下停车库等。 | 2017-2019 | 1232.69 | 是 | 已办结： 立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、地勘报告审查。 | 0 | 4 | 总图审批、单体方案审批、建设用地批准书、土地使用权证、人防审查、绿化审查、建设工程规划许可证、初设批复、消防图纸审查、施工图审查、施工许可证。 | 0 | 0 | 0 | 前期手续办理：立项批复、能评、风评、可研批复、地形图、红线图、勘测定界、用地预审、选址意见书、环评、地灾、压覆矿、水保、建设用地规划许可证、地勘报告审查。 工程形象进度：未进场 | 中央预算内投资项目、区人民医院配套项目。 | 项目资金未落实，完成投资为前期手续费用。
（五)公检法司军基础设施建设项目（新建1个） | [7 empty] | 32110 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 职能部门业务用房建设 | 区住房城乡建设局 | 区机关事务中心 | 宾阳大道 | 新建 | 总建筑面积48480平方米，含公安、司法、民政、残联等业务用房建设 | 2017-2019 | 32110 | 是 | 已取得立项批复 | 0 | 0 | 待调规工作完成后，计划开展总图和单体方案审查，启动规划、国土手续的办理 | 10 | 0 | 0 | 前期手续办理：已取得立项批复。 工程形象进度：未开工 | 观政法专议〔2017〕4号