观山湖区金华镇金华村驻村帮扶计划

- （金华村驻村第一书记  李月）

- 以“黔进先锋·贵在行动”为总载体，扎实开展“五个一”行动，认真落实省委、市委、区委关于“排队抓尾”工作和乡村振兴驻村帮扶工作部署，在区委、区政府和金华镇党委政府及派出单位带领下扎实有效开展工作。现制定驻村帮扶计划如下：

一、任务目标

围绕基层基础“强双基”，坚持把找准差距、厘清症结作为“排队抓尾”整顿工作的出发点，建强村党组织，加强金华村“两委”班子建设，不断发现和培养后备干部。按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求， 紧紧围绕“一宣六帮”开展工作，谋划特色产业路子，壮大集体经济、提高群众收入。协助开展农村“五治”，改善人居环境和群众精神面貌。努力为村民排忧解难，办实事办好事，促进全体村民幸福感增强。

二、具体举措

- （一）建强堡垒，激发“两个作用”发挥

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕金华村党总支“党组织服务意识差、服务能力弱”的问题，找准村党总支及下设支部在组织建设、队伍建设上存在的短板弱项，建强战斗堡垒。一是开展宣传学习。落实“第一议题制度”，通过党组织生活、入户走访、坝坝会、村民代表大会等，加强对党的方针政策、创新理论进行宣传。按照党纪学习教育要求，指导村党组织落实学习，做好总结；进一步强化班子纪律意识、加强自我约束。二是规范组织建设。指导、参与村党组织规范开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等党组织生活；坚持政治标准发展党员，为队伍补充新鲜血液；制定完善教育管理党员具体措施，建强党员队伍；落实好党费收缴、使用，对党组织活动阵地进行改造提升，用好用活阵地。三是落实“排队抓尾”。加强金华村“两委”班子建设，做好后备力量培养，完善细化各项工作制度，强化党组织凝聚力和战斗力。探寻有效激发党员作用发挥的措施，强化党员服务意识，分类建立党员志愿者队伍，加强党员联系服务群众，提升服务能力。优化党群服务中心服务功能，让群众办事更便利。

- （二）精心谋划，推动特色产业发展

- 一方面，前期，金华村根据地理优势、“专业蔬菜村”定位，以及集镇菜市场脏乱差、道路拥堵的问题，确定了利用村集体土地建设集镇农贸市场、智慧停车场，但相关手续因上级政策和要求暂时搁置。接下来，将及时与有关部门对接，跟进村委会土地办理农转建手续进展，推动农贸市场、停车场项目建设。另一方面，不等不靠，帮助金华村结合村情实际探索发展村集体经济“1+1”发展方式，从金华村地理位置、交通等优势出发，积极帮助金华村梳理谋划其他发展路子，壮大村集体经济，促进村民增收。

- （三）积极争取，完善基础设施建设

- 争取上级资金或社会捐赠资金对本村部分破损路面进行修缮。配合镇、村两级做好村路灯等基础设施提升改造。

- （四）紧盯目标，巩固拓展脱贫攻坚成果

- 脱贫攻坚工作开展以来，金华村无建档立卡户、防止返贫监测户。按照后评估要求，加强对预警线索户、低保户、特困户等人群的走访，重点关注“老、小、病、残”等群体，全面了解生产生活情况，做好防贫监测各项工作。

（五）找准关键，提升乡村治理成效

帮助落实好“四议两公开”制度。按照农村“五治”工作要求，积极参与乡村治理，帮助做好饮用水、生活污水、黑臭水体“三水同治”；加强垃圾分类宣传，协助做好垃圾治理；帮助推动“改厕”，提升村民生活品质；加强“治风”宣传，协助村“红白理事会”开展工作，同时组织开展各类活动，丰富村民文化生活，促进乡风持续改善。

（六）抓实服务，解决村民急难愁盼

畅通线上、线下民意表达渠道，加强入户走访，特别是重点人群、特殊人群，收集整理村民急难愁盼。建好村矛盾纠纷调解工作制度、调解室、调解队，加强矛盾纠纷化解。积极争取资金、资源，针对村民就业、教育、“一老一小”等方面需求开展帮扶。

附件：金华村驻村帮扶2024年任务清单

附件

金华村驻村帮扶2024年任务清单

（金华村驻村第一书记  李月）

- 宣传贯彻党的方针政策方面

- 1.落实“第一议题”，通过党组织生活、入户走访、坝坝会、村民代表大会等，加强党的方针政策、创新理论的宣传。

- 2.按照党纪学习教育要求，指导村党组织落实学习，做好总结。

- 在帮助建强村党组织方面

- 1.帮助村“两委”班子建设，至少结对培养2名村级后备力量。

- 2.帮助村党组织规范开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等党组织生活。

- 3.制定完善教育管理党员具体措施，做好现有4名入党积极分子培养，建好党员志愿服务队伍。

- 4.积极争取区管党费，做好党组织阵地改造提升。

5.优化党群服务中心服务功能，让群众办事更便利。

- 在帮助巩固拓展脱贫攻坚成果方面

- 1.每季度至少遍访一次低保户、预警线索户，掌握生产生活情况、所需所想。

- 2.参与村委会议，每月对预警线索户情况进行研判做好防贫监测各项工作。

- 在帮助发展农村产业方面

- 1.及时与有关部门对接，跟进村委会土地办理农转建手续进展，帮助推动集镇农贸市场、智慧停车场建设项目。

- 2.基于金华村地理、交通等优势，帮助金华村谋划其他发展路子。

- 在帮助抓好乡村建设方面

- 1.争取上级资金或社会捐赠资金对本村部分破损路面进行修缮；

- 2.争取上级财政衔接资金项目对本村路灯等基础设施进行提升改造。

- 在帮助加强乡村治理方面

- 1.帮助落实好村“四议两公开”工作

- 2.按照农村“五治”工作要求，加强宣传走访。

- 3.协助做好金华村无厕、旱厕改造。

- 4.协助做好金华村垃圾治理，特别是较突出的乱倒建渣问题。

5.加强移风易俗宣传，针对乱办酒席等易发生问题，做好信息收集，及时进行劝导。

- 在帮助为民办事服务方面

- 1.加强入户走访，特别是重点人群、特殊人群，收集整理村民急难愁盼。

2.建好村矛盾纠纷调解工作制度、调解室、调解队，加强矛盾纠纷化解。

3.积极争取资金、资源，针对村民就业、教育、“一老一小”等方面需求开展帮扶。